## Slide 1
RNP × 科大讯飞 · 技术交流
国家模型、国家 AI 应用与领域模型
讯飞交付什么、双方怎么分工、能力如何转移
里约热内卢 · 待确认：2026 年 9 月 X 日
汇报：科大讯飞 待确认：主讲人、方案架构师
讨论稿，内容以 SOW、BOQ 与技术方案为准；第 2 页一页看全，附录按需查阅
图例：蓝色文字 = 待确认，实施前双方共同确定的数字或范围；黑色文字 = 已写入工作范围（SOW）或讯飞技术方案的做法
版式：红底 = 讯飞主导，蓝底 = RNP 主导，灰底 = 双方
1 国家 AI 能力中心
2 巴西葡语国家模型
3 国家 AI 应用
4 领域模型 DLM × 3
知识转移

## Slide 2
一页看全：讯飞交付的四项成果
详见附录 A0
四项成果都由讯飞交付，其中平台是三项成果的共用工作平台；每项一句话，细节见后面各页
1 国家 AI 能力中心
训练模型、开发应用的工作平台；三项成果都在其上完成，未来由 RNP 自主使用
3 个中心 + 审核平台
2 巴西葡语国家模型
文本大模型加语音识别、语音合成；讯飞训练，权重交付 RNP
≥290B 参数
3 国家 AI 应用
面向授权用户的国民 APP 和运营平台；讯飞交付软件，RNP 负责运营
1,000 路并发问答
4 领域模型 DLM
3 个行业场景的模型；RNP 训练，讯飞指导，权重归 RNP
3 项 × 1 个场景
知识转移 四阶段共 578 小时、约 74 个工作日，RNP 核心团队从跟岗到独立操作 交付后支持 现场陪伴 12 个月 + 远程支持 60 个月
术语：文本大模型（NLP）处理文字的理解与生成；语音识别（ASR）将语音转为文字；语音合成（TTS）将文字转为语音；Token 是模型计量文本的单位，约等于一个词或词的一部分；Stage 1 / Stage 2 是两批算力对应的两个建设阶段。

## Slide 3
国家 AI 能力中心：三项成果的共用平台，也是 RNP 未来的工作平台
详见附录 A1
平台软件及授权、部署配置、API 接入说明、验收报告与运维文档；验收后由 RNP 管理，讯飞现场陪伴 12 个月
三项成果都在平台上完成；四个模块各对应 RNP 的一支团队，本次逐一演示，约 10 分钟
巴西葡语国家模型
国家 AI 应用
领域模型 DLM
国家 AI 能力中心（平台）
1 语料构建中心
导入、清洗、去重、标注、质量统计
对应：RNP 数据团队与葡语专家
2 模型训练中心
数据集管理、训练任务、资源配置、评测、发布
对应：RNP 模型工程师；DLM 在此自主训练
3 AI 应用创新中心
模型服务与 API、应用配置、运营统计
对应：RNP 应用与运营团队
4 安全审核平台
审核策略、敏感词库、风险样例
对应：RNP 审核与合规团队
讯飞负责
部署平台、接通接口
培训 RNP 人员
RNP 怎么参与
提供环境和接口
验收后自主管理，四个模块对应四支团队
对 RNP 意味着 本次演示的每一步，都是跟岗和实操阶段 RNP 人员要自己完成的操作

## Slide 4
巴西葡语国家模型：讯飞训练，RNP 提供语料，权重交付 RNP
详见附录 A2 · A3
文本大模型（≥290B 参数）、语音识别、语音合成各 1 个；权重、版本清单、模型卡、评测报告和部署说明交付 RNP
讯飞主导
RNP 主导
双方
1 语料准备
RNP 生产葡语语料；讯飞提供规范、工具、试批和抽样质检
2 模型训练
在讯飞已有的基础模型上，用葡语语料继续训练
3 评测
测试集与通过规则双方确定；讯飞出评测报告，RNP 专家评审
4 本地交付
部署在巴西环境，交付权重；12 个月内文本模型升级 3 次、语音各 1 次
讯飞负责
训练、评测、交付
交付后 12 个月持续优化
RNP 怎么参与
生产葡语语料并取得授权，约 500 亿 Token
专家参与评测评审；组织验收与发布
对 RNP 意味着 第一阶段工作量最大的是语料；数据团队和葡语专家需最早到位

## Slide 5
国家 AI 应用：讯飞交付软件，RNP 负责内容、用户与运营
详见附录 A4
国民 APP（手机、电脑多终端）和数据运营平台，面向 RNP 批准的用户；提供问答、检索、文档阅读、语音对话、写作
讯飞主导
RNP 主导
双方
1 明确需求
功能、用户范围、内容规则双方共同确定
2 本地化
葡语界面，采用 RNP 的品牌和内容
3 系统集成
RNP 提供本地系统接口、账号凭证与搜索等第三方服务，讯飞完成集成
4 上线运营
Stage 1 初步交付，Stage 2 扩展运行；之后由 RNP 运营
讯飞负责
交付应用软件；接通接口、配置平台
APP 演示已在第 3 页平台演示中安排
RNP 怎么参与
提供内容、品牌、本地系统接口与搜索等第三方服务
审批用户；上线后由产品、运营和审核团队承接
对 RNP 意味着 容量按 1,000 路并发问答配置并实测；上线后的运营团队要在 Stage 1 交付前到位

## Slide 6
领域模型 DLM：RNP 训练，讯飞指导；3 项服务，每项 1 个场景
详见附录 A5
3 项行业模型辅助训练服务，每项 1 个固定场景；讯飞交付可行性分析、方案、指导记录和分析报告，模型权重由 RNP 训练产生、归 RNP
讯飞主导
RNP 主导
双方
1 确定场景
明确用户、输入输出和边界，签署确认书
2 准备数据与路线
RNP 准备训练、验证与独立评测数据和环境；训练路线双方共同确定
3 训练与评测
RNP 在训练中心训练；讯飞给参数建议、看训练日志、协助分析问题
4 服务验收
基于 RNP 的实际结果完成分析，核对指导记录
讯飞负责
可行性分析与技术方案
过程指导：参数建议、训练日志、问题分析
RNP 怎么参与
提出场景，准备数据、环境与领域专家
执行训练、评测与业务验收
对 RNP 意味着 这是 RNP 首次独立训练模型，需要自己的算法工程师和领域专家；跟岗和指导实操正是为此设计

## Slide 7
实施路径：两个 Stage、五个步骤、三方分工
五个步骤按条件推进：华为出算力，讯飞出软件和模型，RNP 出数据和运营
节点下方为各步骤的完成标志
Stage 1 · 基础部署、模型建设与 APP 初交付
Stage 2 · 第二批算力就绪后扩展运行
1
平台与语料准备
平台验收，语料试批合格
2
模型训练与评测
文本与语音模型评测通过
3
应用与 DLM
APP Stage 1 交付；DLM 确认书签署
4
验收
分项验收报告签署
5
移交与支持
移交确认签署，进入陪伴运维
知识转移四阶段贯穿全程；正式移交在陪伴运维结束前至少 3 个月启动
华为
算力、机房、网络与基础环境，由 RNP 协调
讯飞
平台、模型、应用、知识转移与支持
RNP
语料与授权、DLM 训练、验收与日常运营
对 RNP 意味着 各步骤月份实施前双方确定，T0 为第一批算力就绪；RNP 据此编制人力计划，三批到位顺序见下页

## Slide 8
RNP 的投入：SOW 规定的职责与三批到位的人员
详见附录 A7
SOW 规定由 RNP 承担：生产葡语语料并取得授权；自主训练和评测 DLM；审批用户并运营 APP；协调华为算力和环境，组织验收
第 1 批 · 第 1 步起
约 53 人
人员：数据团队、葡语专家、合规审核、项目统筹
任务：采集、标注、质检语料并取得授权
第 2 批 · 第 2 步起
约 25 人
人员：算法与测试工程师、业务领域专家
任务：参与国家模型训练评测，随后自主训练 DLM
第 3 批 · 第 3 步起
约 33 人
人员：应用开发与运营、平台运维
任务：承接 APP 运营、用户审批与平台运维
人数为参考量级，来自讯飞早期估算，各职能峰值可跨活动复用，不是同时在岗人数；最终按 SOW 分工与工作量确认。
对 RNP 意味着 首批组建数据团队与葡语专家，其次配置算法工程师，应用运营团队第三批到位；知识转移的 30 名核心学员从三批人员中指定，名额另计

## Slide 9
知识转移的四个阶段：578 小时、约 74 个工作日
详见附录 A8
一支核心团队，移交后能独立完成约定的平台运维、训练提交、模型部署与发布；30 人建立基础，10 人深入到独立操作
讯飞主导
RNP 主导
双方
1 奠基
30 小时
约 5 个工作日 · 30 人
大模型基础、项目架构、语料到服务全流程、安全与运维基础
2 跟岗
360 小时
约 45 个工作日 · 10 人
讯飞操作，RNP 观察协助：数据集、训练任务、评测、发布、基础运维
3 指导实操
20 小时
约 3 个工作日 · 10 人
RNP 操作：数据处理、训练提交、模型部署、监控与故障处理；双方签实操记录
4 正式移交
168 小时
约 21 个工作日 · 10 人
移交资产、许可、配置、接口文档与运行手册；验证独立操作，双方签确认
讯飞负责
由参与本项目交付的讯飞工程师带教，检查关键步骤
移交材料与独立操作验证
RNP 怎么参与
指定稳定、具备基础的学员，阶段学员可重合
安排时间，参与真实交付任务
对 RNP 意味着 74 个工作日是培训活动天数，分散在实施期内，不是连续工期

## Slide 10
知识转移：RNP 学到什么、获得什么
详见附录 A9 · A10 · A6
12 项课程主题归为 4 个方向，讲师是参与本项目交付的讯飞工程师与方案架构师，研讨在交付的平台和模型上进行
学到什么：4 个方向，学完能做什么
模型与数据评测：能比较训练路线、检查数据质量、按约定基线评测模型
软件栈与生命周期：能规划环境、管理依赖与版本、定位故障
规模化训练与推理：能定位算力瓶颈，在效果、时延、吞吐与成本间权衡
检索、智能体与安全：能设计带来源核验和风险控制的知识服务与研究助手
获得什么：权重、平台、文档、支持
模型权重，DLM 权重归 RNP
平台软件和定制代码
全部文档，英语或葡语
支持：现场 12 个月 + 远程 60 个月
讯飞负责
按批准的课程计划授课，使用批准的样本
研讨、带教与移交材料
RNP 怎么参与
指定核心学员，安排参加研讨与实操
按六类岗位的学习任务组织本方人员，见附录 A10
对 RNP 意味着 研讨课程在批准的课程计划内；赴华参访、专家交流、战略圆桌为建议增加，另行约定

## Slide 11
本次需确认：范围边界与六项事项
验收按 SOW、BOQ、功能清单与批准方案执行；新增需求按书面变更处理。会中记录结论，会后形成双方行动清单
SOW 已列基线
平台、国家模型、AI 应用、安全产品
3 项 DLM 辅助训练；2 项推理适配
四阶段知识转移；12 + 60 个月支持
范围外 · 另行约定
新增模型、场景、终端、接口
额外语言、学员批次、专题培训
扩容、续期、第三方许可费用
RNP 承担与前置条件
数据、授权、专家、环境
接口与第三方 API 条件
DLM 训练、验收、用户与运营
六项确认事项
1 资产、交付与许可矩阵
RNP + 讯飞
确定版本、数量、权利与费用
2 模型与容量验收规则
RNP + 讯飞
确定测试集、通过规则与负载
3 三项 DLM 场景
RNP + 讯飞
逐项确定场景、数据、路线，签署确认书
4 资源与实施计划
RNP / 华为 + 讯飞
确定两批环境到位时间与里程碑月份
5 培训与移交计划
RNP + 讯飞
确定课时、学员名单、语言与日程
6 SOW 待对齐条款
RNP + 讯飞 + 华为
待确认：是否本次讨论

## Slide 12
附录：技术口径明细，按需查阅
表格“口径”列的三种标记
SOW：已写入工作范围的内容
方案：讯飞技术方案的做法，SOW 未逐条规定
待确认：实施前双方共同确定的数字或范围，蓝字
附录每页右上角标注了这页回答的问题。
会后可整理为技术口径文档提供 RNP。
页 | 内容 | 回答的问题
A0 | 总览表：四项成果、怎么建、谁来做、关键数字 | 能否提供一页总览？
A1 | 能力中心：容量与验收 | 平台容量多大、如何验收？
A2 | 国家模型：规格与升级 | 模型多大、之后如何升级？
A3 | 语料：规模、质量与数据控制 | 语料需要多少、谁提供、存放在哪？
A4 | 国家 AI 应用：服务、容量与接口 | APP 谁能用、能接入什么？
A5 | DLM：范围、投入与服务验收 | DLM 由谁做、做到哪一步？
A6 | 交接、许可与运营支持 | 是否会被锁定、后续有哪些费用？
A7 | RNP 人员配置明细 | 每类人员多少、何时到位？
A8 | 知识转移：四阶段明细 | 每个阶段做什么、多少天、如何签认？
A9 | 知识转移：课程主题与交流形式 | 具体学什么、有哪些形式？
A10 | 知识转移：岗位学习路径 | 每类岗位学什么？

## Slide 13
A0 · 总览表：四项成果，怎么建、谁来做、关键数字
问：能否提供一页总览？
成果 | RNP 获得什么 | 讯飞负责 | RNP 负责 | 关键数字
国家 AI 能力中心 （平台） | 语料构建、模型训练、应用创新三个中心和一个安全审核平台；三项成果都在其上完成，未来由 RNP 自主使用 | 软件实施、测试与培训 | 基础环境、接口协调，验收后日常运营 | 3 个中心 1 个安全审核平台
巴西葡语国家模型 | 1 个 NLP 基础模型、1 个 ASR 模型、1 个 TTS 模型（男/女各 1 套发音人）；交付权重、模型卡、评测报告与部署说明 | 训练、技术评测与交付；交付后 12 个月持续优化 | 语料生产与授权、专家评审、验收 | NLP 总参数 ≥290B 本地语料 50B Token
国家 AI 应用 | 国民 APP 多终端软件与数据运营平台，面向 RNP 批准的授权用户；问答、检索、文档、语音与写作 | 应用交付、接口联调、平台配置 | 内容、品牌、接口；用户审批与日常运营 | NLP 1,000 路 ASR / TTS 各 200 路 安全审核 400 路
领域模型 DLM | 3 项辅助训练服务，每项 1 个固定场景；模型由 RNP 训练，权重归 RNP | 方案、过程指导、结果分析 | 数据、环境、执行训练与评测、业务验收 | 3 项服务 每项 1 个场景
知识转移
四阶段共 578 小时、约 74 个工作日：奠基 30、跟岗 360、指导实操 20、正式移交 168 小时；核心学员 30 / 10 / 10 / 10 人
交付后支持
现场陪伴运维 12 个月（5×8）+ 远程技术支持 60 个月（7×24），首 12 个月重合
范围以 SOW 与 BOQ 为准；容量按服务分别验证。

## Slide 14
A1 · 国家 AI 能力中心：容量与验收
问：平台容量多大、如何验收？
项目 | 内容 | 口径
软件组成 | 语料构建、模型训练、应用创新三个中心及安全审核平台；配套租户、资源、队列和监控管理 | SOW
资源纳管授权 | 平台可纳管的加速卡授权上限 1,024 张；硬件数量以华为资源方案为准，扩容按 BOQ 确认 | SOW
推理服务并发 | NLP 1,000 路、ASR 200 路、TTS 200 路、安全审核 400 路；按服务分别配置与实测，不相加为总并发 | SOW
容量测试条件 | 实施前确认硬件、模型版本、输入 / 输出长度、音频时长、请求分布、测试工具与通过规则 | SOW
网络安全产品 | 2 台堡垒机、1 台日志审计、1 台数据库审计、1 台漏洞扫描、2 台 WAF 及对应授权 | SOW
验收方式 | 核对 BOQ 与授权；验证部署、功能、容量、安全与许可；提交测试记录并整改阻断问题 | SOW
并发是按服务配置并实测的授权容量基线，不是同时峰值；1,024 张是平台纳管授权上限，不是本期硬件数量。

## Slide 15
A2 · 巴西葡语国家模型：规格与升级
问：模型多大、之后如何升级？
项目 | 内容 | 口径
模型规模 | NLP 1 个，总参数 ≥290B；ASR 1 个，亿级参数；TTS 1 个，男 / 女各 1 套发音人 | SOW
基座与权利 | 交付基础模型实际权重及本地运行配套产物；基础权重与训练后权重分别标识，开放对象按资产与许可矩阵 | SOW
基座名称 | 待确认：SOW 是否指明基座为讯飞星火基础模型；未指明则按“讯飞基础模型”表述 | 待确认
建设期训练 | 按批准的模型技术方案执行；技术路线、次数、初始交付时间与里程碑实施前书面确认 | SOW
持续优化期 | NLP、ASR、TTS 与安全审核平台全部初验后连续 12 个月；正式升级 NLP 3 次、ASR 1 次、TTS 1 次、安全平台 1 次 | SOW
优化数据上限 | 12 个月累计：NLP 文本 ≤10B Token、监督 ≤2 万条、安全对齐 ≤5 千条、ASR ≤1 千小时、TTS ≤10 小时；安全样例、词库、快修另有上限 | SOW
导出与移植 | 按已验证的模型、格式、框架与目标环境实施；受模型架构、算子和许可限制 | SOW
效果升级以 12 个月内约定次数为限，NLP 每次最多 3 项主要优化目标；建设期版本和缺陷整改不计入次数。

## Slide 16
A3 · 巴西葡语语料：规模、质量与数据控制
问：语料需要多少、谁提供、存放在哪？
项目 | 内容（规模为最低参考量） | 口径
无监督文本 | 50B Token，按批准 Tokenizer 统计有效数据，去重并剔除不合格内容 | SOW
监督与安全数据 | 监督调优 20 万条；安全与价值观 2 万条，按完整有效样本计量 | SOW
语音数据 | ASR 1 万小时有效音频（含合格转写）；TTS 10 万条及不少于 100 小时高质量录音，配套发音词典与样本 | SOW
分工 | RNP 组织数据取得、授权和全量生产；讯飞提供平台、规范、试批指导及抽样质检 | SOW
质量规则 | 批量生产前确认计量、抽样、质量阈值、批次与复验规则；不合格数据不计入有效规模 | SOW
数据控制 | 项目数据存储于 RNP 指定的巴西环境，按权限与审计管理；数据权利与使用范围遵循原始许可 | SOW
通用语料 | 待确认：讯飞通用语料的投入方式与规模（5/8 答复曾写 300B 以上） | 待确认
语料验收按有效数据定义与批准方案计量；模型效果按 A2 的评测规则另行验证。

## Slide 17
A4 · 国家 AI 应用：服务、容量与接口
问：APP 谁能用、能接入什么？
项目 | 内容 | 口径
服务对象 | RNP 批准的特定授权用户；用户、租户、功能和终端范围实施前确认 | SOW
交付形态 | 国民 APP 多终端软件及数据运营平台；Web 端和纳入 BOQ 的客户端按指定浏览器 / 操作系统验证 | SOW
核心功能 | 问答、检索、文档分析、研究辅助、语音输入与朗读、笔记、写作及已验证的办公功能；葡语 PPT 生成与本地公文模板待适配验证 | SOW
服务并发 | NLP 1,000 路、ASR 200 路、TTS 200 路、安全审核 400 路，按服务分别配置与实测 | SOW
模型接入 | 接入模型按确认的型号、版本、规模、精度、框架与硬件组合验证 | SOW
程序化访问 | 约定的 HTTP/HTTPS、REST、JSON、WebSocket 或等效接口；提供开发者文档及确认语言的示例 | SOW
外部依赖与不含项 | 搜索和第三方 API 的额度、许可及费用由 RNP 或相应责任方落实；独立语音翻译不在当前功能清单 | SOW
并发按服务单独实测；容量测试前确认硬件、模型版本、输入输出长度、请求分布与测试工具。

## Slide 18
A5 · 领域模型 DLM：范围、投入与服务验收
问：DLM 由谁做、做到哪一步？
项目 | 内容 | 口径
数量与范围 | 3 项 DLM 辅助训练技术服务；每项 1 个边界清晰的固定场景，领域由 RNP 提出、讯飞评估可行性 | SOW
基础模型 | 双方确认的既有基座；版本、规模、许可与工具链先核实 | SOW
数据要求 | RNP 提供合法、足量、有代表性的训练、验证、安全及独立评测数据；规模按专项方案 | SOW
训练路线 | 每项确认 1 条主要路线，LoRA-SFT、SFT、GRPO 等按可行性选定 | SOW
实施模式 | RNP 执行训练与评测；讯飞按约定工作量提供指导、分析与优化建议 | SOW
权利与边界 | 模型权重由 RNP 训练产生并归 RNP；讯飞交付方案、指导记录与分析报告；生产部署、API 开发与应用集成可另行约定 | SOW
启动确认 | 逐项签署《DLM 场景及技术方案确认书》，明确周期、工作量、交付形式与通过规则 | SOW
服务验收核对方案、指导活动和基于 RNP 实际结果的分析；模型效果目标与讯飞服务验收分开。

## Slide 19
A6 · 交接、许可与运营支持
问：是否会被锁定、后续有哪些费用？
项目 | 内容 | 口径
模型权利 | 基础权重、训练后权重及 DLM 产物分别列明交付与许可；权重交付不含背景知识产权 | SOW
平台与定制代码 | 平台软件按 BOQ 与许可使用；定制开发部分按清单交付源码与修改权 | SOW
永久使用 | 标注永久使用的版本付清后永久有效，服务期结束不失效；维护、支持与升级按各自服务约定 | SOW
导出与第三方适配 | 按许可与技术可行性导出迁移，格式、框架与目标环境逐项确认；BOQ 列明 2 项第三方模型推理适配服务 | SOW
现场与远程支持 | 现场陪伴运维 12 个月（5×8）；远程技术支持 60 个月（7×24，L3/L4）；首 12 个月重合 | SOW
首次响应 | P1 ≤30 分钟；P2 ≤60 分钟；P3 ≤2 小时；P4 ≤下 1 个工作日 | SOW
后续费用与文档 | 已列支持按 BOQ 执行；扩容、续期、第三方许可与范围外工作按明确条件另行确认；文档采用英语或巴西葡语 | SOW
响应时间是首次响应，不是恢复时限；远程支持后四年不含固定驻场。

## Slide 20
A7 · RNP 人员配置明细：按职能归组、分三批到位
问：每类人员多少、何时到位？
角色分组 | 职能构成（参考名额） | 主要职责 | 到位批次 | 参考名额
项目与产品统筹 | 项目经理 2、产品经理 4、PMO / 数据中心专家 3 | 统筹需求、排期、资源和交付 | 第 1 批 · 第 1 步起 | 9
语料生产与数据资源 | 资源技术 6、数据质检 6、数据标注 20 | 组织数据、标注及质量检查 | 第 1 批 · 第 1 步起 | 32
葡语语言专家 | 语言专家 6 | 确认葡语质量、标注及语音规范 | 第 1 批 · 第 1 步起 | 6
合规与审核 | 审核专家 2、法律专家 2、审核负责人 2 | 审核内容、安全及法律合规 | 第 1 批 · 第 1 步起 | 6
业务与领域专家 | 业务需求 3、领域需求 2、领域专家 2 | 确认业务场景与领域效果 | 第 2 批 · 第 2 步起 | 7
模型与测试工程 | 算法工程师 12、测试工程师 6 | 模型训练、评测及技术验证 | 第 2 批 · 第 2 步起 | 18
应用开发与运营 | 软件开发 15、运营工程师 10、架构师 2 | 应用架构、开发集成及运营 | 第 3 批 · 第 3 步起 | 27
平台运维 | O&M 工程师 6 | 运行管理、部署及问题升级 | 第 3 批 · 第 3 步起 | 6
三批小计：第 1 批 约 53、第 2 批 约 25、第 3 批 约 33，合计 111 为各职能峰值之和，可跨活动复用，不是同时在岗人数。
参考名额来自讯飞早期按全流程交付模式的非约束估算；本 SOW 下 RNP 承担全量数据生产、DLM 训练与日常运营，人数按实际分工复核。

## Slide 21
A8 · 知识转移：四阶段明细
问：每个阶段做什么、多少天、如何签认？
阶段 | 学习目标与范围 | 讯飞与 RNP 角色 | 课时 / 工作日 | 核心学员 | 完成依据
奠基 （AI 基础） | 建立对机器学习、深度学习、自然语言处理和大模型的共同理解；覆盖语料准备、训练、评测、模型服务、应用创新、能力中心架构与运维基础 | 讯飞授课 | 30 小时 约 5 个工作日 | 30 | 达到阶段要求 （目标 ≥80%）
跟岗 （讯飞操作） | 在交付平台上观察并协助讯飞工程师完成数据集管理、训练任务、资源配置、模型评测、发布、服务与基础运维；内容跟随实际交付与运营任务 | 讯飞操作 RNP 观察协助 | 360 小时 约 45 个工作日 | 10 | 通过实操考核 （目标 ≥70%）
指导实操 （RNP 操作） | RNP 执行预先约定的任务：平台操作、数据处理、训练任务提交、模型部署、监控、告警与故障分级；讯飞指导并检查关键步骤 | RNP 操作 讯飞指导检查 | 20 小时 约 3 个工作日 | 10 | 双方签署实操记录 （目标 ≥50% 达标）
正式移交 （运营责任） | 按 SOW、BOQ 和最终验收清单实际交付的平台、许可资产、配置、权限和文档进行移交带教；验证 RNP 独立完成约定任务；确认遗留项与支持安排 | RNP 独立操作 讯飞验证 | 168 小时 约 21 个工作日 | 10 | 双方签署移交确认
合计 | 课时跨主题只计一次；阶段日期按批准的知识转移计划 |  | 578 小时 约 74 个工作日 | 30/10/10/10 | 
74 个工作日是培训活动天数之和，不是连续工期；百分比是合格核心学员的培养目标，不是验收阈值；正式移交至少在一年陪伴运维结束前 3 个月启动，不等于 168 小时从该时点开始。
学员安排不要求从 30 人中固定选出 10 人或各阶段同一批人，由 RNP 指定稳定且具备基础的学员；口径：SOW。

## Slide 22
A9 · 知识转移：课程主题与交流形式
问：具体学什么、有哪些形式？
四个方向 · 12 项 SOW 课程主题的分组，不增加课时
1
模型与数据评测
模型架构与训练路线：继续预训练、SFT、LoRA、偏好对齐
葡语数据：来源、质量、血缘、隐私与生命周期治理
评测：回归、鲁棒性、偏见、安全、幻觉与文化适配
目标：比较训练路线、检查数据质量、按约定基线评测模型
2
软件栈与生命周期
软件层次与依赖；版本与兼容管理
MLOps / LLMOps：实验跟踪、发布、监控与回滚
软硬件与算法协同：负载与资源瓶颈
目标：理解依赖关系、生命周期运维和交付平台的能力
3
规模化训练与推理
资源配置与检查点恢复；数据、张量、流水线与序列并行
模型服务、批处理、KV 缓存；吞吐、时延与容量
量化、剪枝、蒸馏；压缩与能效分析
目标：定位瓶颈，在效果、时延、吞吐与资源成本间权衡
4
检索、智能体与安全
RAG 与图检索；混合检索与重排
智能体：工具、规划、记忆与多智能体协作
系统与模型安全：提示词、内容审核、供应链
目标：设计带来源核验和风险控制的知识服务与研究助手
四种交流形式
高级 AI 研讨
计划内
按批准的课程计划，在交付平台和模型上进行；内容与深度随课程计划
中国 AI 考察
建议增加
拟访问讯飞团队与相关算力设施；行程、时长、语言和费用另行约定
一对一专家交流
建议增加
针对 RNP 工程师提出的问题做设计评审；范围与时长事先约定，不含长期顾问
AI 战略圆桌
建议增加
RNP 领导与讯飞架构师讨论模型路线、技术选型与能力规划；参与人与时间事先约定
方向与主题对应：方向 1 = SOW 主题 1、7、8；方向 2 = 2、10、11；方向 3 = 3、4、9；方向 4 = 5、6、12。讲授方法不等于所有交付模型都支持该方法，也不包含新增优化任务；口径：SOW，交流形式中三项为建议。

## Slide 23
A10 · 知识转移：岗位学习路径
问：每类岗位学什么？
角色 | 培训阶段 | 参与任务 | 讯飞支持方式 | 完成依据
语料采集团队 | 奠基、跟岗 | 熟悉数据来源、授权、规范及平台处理流程 | 教材、工具说明、代表性样例与处理指导 | 课程、跟岗及问题记录
语言与标注专家 | 奠基、跟岗 | 理解标注、语言质量、安全标签及语音规范 | 规范讲解、样例分析、质量检查方法 | 约定练习及规则确认
模型工程师 | 跟岗、指导实操 | 提交训练任务、查看日志与评测，理解模型发布 | 任务配置、日志分析、评测及发布指导 | 约定实操结果与指导记录
应用人员 | 跟岗、指导实操 | 掌握应用配置、用户权限、接口调用与运营统计 | 应用平台、API 及运营功能使用指导 | 约定功能及调用演练
运维工程师 | 指导实操、移交 | 承接监控、事件、变更、常见故障与支持升级 | 运行资料、代表性操作与自主验证带教 | 自主操作及移交确认
行业专家 | 跟岗、指导实操 | 理解场景、数据及模型效果评估方法 | 评测方法、报告解读及内容边界说明 | 参与记录和约定评测练习
待确认：四阶段与实施五个步骤的对应关系；岗位分配和练习由批准的知识转移计划明确；专项 DLM 指导与实施培训不重复计入。