## Slide 1
RNP × 科大讯飞 · 技术交流
国家大模型、国家 APP 与行业模型
讯飞交付什么、双方怎么分工、能力如何转移
里约热内卢 · 示例：2026 年 9 月 9 日
汇报：科大讯飞 示例：陈浩、方案架构师
讨论稿，内容以 SOW、报价、技术方案及 8 月 13 日技术澄清答复为准
图例：蓝色文字 = 示例或待核实，需按 SOW、报价与技术方案替换
黑色文字与 2026 年 8 月 13 日《RNP 技术澄清问题书面答复》口径一致
1
国家大模型 + 葡语语音
2
国家 APP
3
行业模型 DLM
知识转移
Notes: 本次交流讲四件事：讯飞交付什么、怎么做、双方怎么分工、巴方人员怎样学会并接手。顺序按 Mota 电话中 RNP 的诉求。
黑字口径与 8 月 13 日技术澄清答复一致，蓝字待 SOW。

## Slide 2
讯飞交付什么：三项成果，一套能力
1
国家大模型（含葡语语音）
用途
约 300B 参数级国家基础模型，加巴西葡语语音识别与合成；是国家 APP 与行业模型的共同底座
巴方参与
提供本地语料并参与评测；待核：分工按 SOW
2
国家 APP
用途
面向公众的 AI 服务：问答、语音交互、OCR 文档处理等；约 1000 万级用户、500 路峰值并发
巴方参与
待核：接口、数据与业务确认，按 SOW
3
行业模型 DLM
用途
1 个行业、1 个边界清晰的固定场景；行业方向由 RNP/MCTI 提出，讯飞做可行性评估
巴方参与
提供数据与专家；RNP 团队自主训练，讯飞辅助
项目内知识转移
巴方人员在参与以上工作的过程中，学会数据处理、模型训练与调优、应用开发与运行；DLM 以 RNP 自主训练为主。
以上口径与 8 月 13 日技术澄清答复一致；范围以 SOW 与报价核对为准。第 3–5 页逐项展开。
Notes: 先回答最基本的问题：讯飞这部分最终形成什么，各有什么用，巴方要做什么。三项成果的名称与规模来自澄清答复 Q1、Q2。

## Slide 3
国家大模型：怎么建、谁来做
用途
约 300B 参数级国家基础模型，约 6 个月完成一个正式版本；另含巴西葡语 ASR/TTS；作为国家 APP 与行业模型的底座
怎么做
1
语料构建
OCR、文本识别、清洗、格式转换、质检；本地训练数据约 50B tokens
2
预训练与后训练
约 300B 参数级；Stage 1 分配 210P；多轮优化与版本迭代
3
评测
示例：葡语通用基准 + 场景评测集，双方共同评审；评测方法待 SOW
4
交付
示例：模型包、推理服务、评测报告与文档；交付形式待 SOW
谁做什么
讯飞
算力与训练方案设计（与华为共同规划）
待核：预训练与后训练的执行分工，按 SOW
评测、版本迭代与文档
RNP
待核：提供本地语料并落实授权，按 SOW
参与评测评审
组织验收
交付物与验收
示例：模型权重 + 推理服务；评测达标后试运行 4 周，通过即验收；待 SOW 确认
Notes: 规模、周期、算力来自澄清答复 Q2。训练数据来源、执行分工、评测方法与交付形式答复中没有，待 SOW 与 HLD。

## Slide 4
国家大模型：规格与算力
详情 · 按需展开
项目 | 内容 | 来源
参数规模 | 约 300B 参数级 | 8/13 澄清答复
训练数据 | 约 50B tokens 本地训练数据 | 8/13 澄清答复
训练内容与周期 | 预训练、后训练、测试评估、多轮优化与版本迭代；约 6 个月完成一个正式版本 | 8/13 澄清答复
训练算力 | 210P（Stage 1），并为数据调整、问题处理、断点续训及回归验证保留资源 | 8/13 澄清答复
语料构建算力 | 17.5P：OCR、文本识别、语料清洗、格式转换、质量检查等大规模数据处理 | 8/13 澄清答复
葡语语音模型 | 巴西葡萄牙语 ASR/TTS 的训练、实验、评测与持续优化：35P | 8/13 澄清答复
数据来源 | 示例：公开葡语语料 + RNP 及政府部门提供的语料；来源与授权按 SOW | 待核
评测方法与达标线 | 示例：葡语通用基准 + 场景评测集；达标线待定 | 待核
数据合规 | 待核：LGPD 合规责任划分；DLM 部分答复为 RNP 负责或协调 | 待核
算力为容量规划基准，不是永久固定分区；项目全部 NPU 通过统一智能算力管理平台池化调度。
Notes: 澄清答复 Q2 Stage 1 部分原文整理。

## Slide 5
国家 APP：给谁用、怎么建
用途
面向公众的国家级 AI 服务入口：NLP 问答、ASR/TTS 语音交互、OCR 文档处理、Embedding、Reranking；约 1000 万级用户、500 路峰值并发
怎么做
1
需求确认
示例：确认服务范围、用户与功能清单；待 SOW
2
开发与本地化
示例：葡语界面、账号权限、模型调用；待 SOW
3
系统对接
示例：对接巴方业务系统与数据；待 SOW
4
上线运营
在线推理 105P（Stage 2）；多模型混合调用、多副本、高可用、故障切换、弹性扩容
谁做什么
界面截图 / 演示视频
示例位：现场演示一段完整操作
讯飞
待核：应用开发与本地化，按 SOW
多模型混合调用与推理服务
待核：使用培训与支持
RNP
待核：提供接口与测试数据
待核：确认业务流程
组织测试与验收
服务与规模
NLP 问答 · 语音交互 · OCR 文档处理 · Embedding · Reranking；约 1000 万级用户，约 500 路峰值并发
Notes: 服务类型、用户规模、并发与推理算力来自澄清答复 Q2 Stage 2。建设步骤、本地化、系统对接和分工答复中没有，待 SOW。要有界面或视频。

## Slide 6
国家 APP：服务与容量
详情 · 按需展开
项目 | 内容 | 来源
服务类型 | NLP 问答、ASR/TTS 语音交互、OCR 文档处理、Embedding、Reranking 等多类 AI 服务 | 8/13 澄清答复
用户规模 | 约 1000 万级用户 | 8/13 澄清答复
峰值并发 | 约 500 路峰值并发服务能力 | 8/13 澄清答复
推理算力 | 105P（Stage 2）；含多模型混合调用、模型多副本、高可用、故障切换、弹性扩容 | 8/13 澄清答复
模型来源 | 国家大模型 + AI 能力中心导入的第三方开源模型（DeepSeek、Qwen 等已完成兼容） | 8/13 澄清答复
架构与接口 | 示例：前端 / 网关 / 模型服务 / 业务接口；按技术方案 | 待核
本地化与权限 | 示例：葡语界面、账号体系、权限分级；按 SOW | 待核
与巴方系统对接 | 示例：接口清单、测试数据、业务确认；按 SOW | 待核
性能与可用性指标 | 示例：平均响应 N 秒，可用性 99.9%；按 SOW | 待核
服务与容量口径来自澄清答复；架构、本地化、对接与指标待技术方案和 SOW。
Notes: 澄清答复 Q2 Stage 2 国家 APP 部分，加 Q3 开源模型支持。

## Slide 7
行业模型 DLM：选什么领域、怎么共同开发
用途
1 个面向特定行业、1 个边界清晰固定场景的行业模型；行业方向由 RNP/MCTI 提出，讯飞做可行性评估；候选：示例：教育
怎么做
1
确定场景
RNP/MCTI 确定行业与固定场景、业务目标、目标用户、输入输出与使用边界
2
数据与基座
RNP 提供或协调授权数据、标注与独立评测数据；共同确定 70B 以内基座（星火或 DeepSeek、Qwen）
3
训练与评测
RNP 自主训练，讯飞辅助训练与持续咨询；LoRA-SFT / SFT / GRPO 路线；Stage 2 分配 70P
4
验收与演进
基于双方确认的独立评测集验收；实施前签《DLM 场景及技术方案确认书》
谁做什么
讯飞
需求分析与可行性评估，基座选型建议
语料规划、数据治理、标注体系与配比建议
后训练路线与评测方法设计；训练过程技术指导、日志分析与优化建议
RNP
确定行业与场景，指定业务负责人
提供授权数据、标注与评测数据，落实 LGPD 合规
安排葡语、行业、安全、法律专家；技术团队参与数据集构建、训练与评测
交付物与验收
技术方案、指导记录、问题清单、评测分析与演进建议；按独立评测集在约定场景下评测验收
Notes: 全部来自澄清答复 Q1。实施模式是 RNP 自主训练加讯飞辅助，正是 Mota 说的 to be with you and to learn。行业方向待 RNP/MCTI 提出。

## Slide 8
行业模型 DLM：实施条件与数据规格
详情 · 按需展开
项目 | 内容 | 来源
数量与范围 | 1 个行业模型；1 个边界清晰的固定业务场景，含业务目标、目标用户、输入输出与使用边界 | 8/13 澄清答复
基础模型 | 70B 参数以内的星火模型或主流开源模型（DeepSeek、Qwen）；采用第三方开源基座时 RNP 需确保使用、修改及再训练权利 | 8/13 澄清答复
数据规模参考 | LoRA 微调最少约 200–1k 条，建议 5k–50k 条；SFT 微调最少约 1k–5k 条，建议 20k–200k+ 条；以数据质量与场景复杂度为准 | 8/13 澄清答复
RNP 数据责任 | 训练、标注、独立评测数据的合法使用权；采集、采购、清洗、标注、翻译、来源授权、内容审核及 LGPD 合规 | 8/13 澄清答复
RNP 专家资源 | 巴西葡萄牙语、行业、安全及法律合规本地专家 | 8/13 澄清答复
实施环境 | 训练、评测、部署所需算力（70P）、存储、网络 | 8/13 澄清答复
实施模式 | 优先“RNP 自主训练 + 讯飞辅助训练及持续咨询”；不足时可调整为讯飞进一步参与或直接承担训练 | 8/13 澄清答复
验收依据 | 双方确认的独立评测数据集；行业场景、基座、路线、评测方法与验收条件写入《DLM 场景及技术方案确认书》 | 8/13 澄清答复
行业方向 | 示例：教育；由 RNP/MCTI 提出，讯飞评估后确定 | 待核
讯飞交付文档：技术方案、指导记录、问题清单、评测分析、演进建议。
Notes: 澄清答复 Q1 原文整理。

## Slide 9
整体路径：两个 Stage，五个阶段
Stage 1 · 国家 AI 基础能力建设 · 约 280P
Stage 2 · 国家级全面运营 · 新增约 280P，合计约 560P 待核：阶段与 Stage 的对应
1
语料与数据准备
语料构建：OCR、清洗、质检
授权与合规落实
示例：M1–M3
2
国家大模型训练与评测
约 300B 预训练与后训练
葡语 ASR/TTS；共同评审
示例：M2–M8
3
国家 APP 与 DLM 开发
APP 开发与上线准备
DLM：RNP 自主训练，讯飞辅助
示例：M6–M11
4
部署与验收
部署到华为平台
国家 APP 在线推理；验收
示例：M10–M13
5
交接与运营支持
移交模型、应用、文档
支持期响应
示例：M13–M15
华为提供
Stage 1 约 280P，Stage 2 合计约 560P，全部 NPU 统一池化调度 · 部署环境与网络 · 数据中心运维衔接
知识转移
贯穿五个阶段：巴方人员每个阶段与讯飞一起做；DLM 以 RNP 自主训练为主，讯飞辅助与持续咨询
交接与运营
示例：RNP 接手后拥有模型权重、应用部署包与文档；许可条件、支持期与更新机制按 SOW
阶段名称、数量与月份为示例，按实际方案确定；里程碑示例：M3 语料到位 · M8 底座通过评测 · M11 应用联调通过 · M13 验收。RNP 据此编制本方计划。
Notes: Stage 1 / Stage 2 与算力数字来自澄清答复 Q2。五个阶段与月份是示意，待 SOW。华为单列，避免 RNP 把算力、环境算到讯飞头上。

## Slide 10
RNP 需要投入什么：人员与资源
角色 | 做什么 | 基础要求 | 参与哪项 · 阶段 | 人数
项目负责人 | 统筹巴方资源，对接讯飞与华为；确认训练方案、评测方法、模型发布与验收 | 项目管理，英语沟通 | 全部 · 阶段 1–5 | 示例：1
行业与合规专家 | 确定行业场景与业务目标；评价领域成果；安全与法律合规审核 | 行业、安全、法律经验 | DLM · 示例：阶段 3–4 | 示例：每类 1–2
葡语语言专家 | 语料审核、标注质量、内容审核 | 巴西葡语母语，语言或编辑背景 | 大模型、DLM · 示例：阶段 1–3 | 示例：2
数据工程师 | 语料采集、清洗、标注、翻译组织 | Python，数据处理基础 | 大模型、DLM · 示例：阶段 1–3 | 示例：3
模型工程师 | DLM 自主训练与评测；参与国家大模型评测 | Python，机器学习基础 | DLM、大模型 · 示例：阶段 2–4 | 示例：3
应用开发 | 待核：参与国家 APP 开发与系统对接 | 软件开发经验 | 国家 APP · 示例：阶段 3–4 | 示例：2
运维工程师 | 部署、运行与监控；AI 能力中心运维 | Linux 与容器基础 | 全部 · 示例：阶段 4–5 | 示例：2
资源
训练、标注、独立评测数据及合法使用权 · LGPD 合规 · 实施环境：算力、存储、网络 · 业务系统接口与测试条件 · 到位时间 示例：合同生效后 4 周内
角色与责任按澄清答复 Q1 的 RNP 实施条件整理，人数与阶段为示例。RNP 据此编制本方参与计划；本页角色即下一页知识转移的对象。
Notes: 对 Mota 电话最直接的回应：巴方要出多少人、什么人、什么时候。RNP 责任清单来自澄清答复 Q1；人数与名额待 SOW。

## Slide 11
RNP 参与矩阵：角色 × 阶段 × 人数
详情 · 按需展开
角色 | 阶段 1 语料与数据 | 阶段 2 大模型训练 | 阶段 3 APP 与 DLM | 阶段 4 部署验收 | 阶段 5 交接支持 | 合计
项目负责人 | 示例：1 | 示例：1 | 示例：1 | 示例：1 | 示例：1 | 示例：1
行业与合规专家 | – | – | 示例：2–4 | 示例：2–4 | – | 示例：2–4
葡语语言专家 | 示例：2 | 示例：2 | 示例：1 | – | – | 示例：2
数据工程师 | 示例：3 | 示例：3 | 示例：2 | – | – | 示例：3
模型工程师 | – | 示例：3 | 示例：3 | 示例：2 | 示例：1 | 示例：3
应用开发 | – | – | 示例：2 | 示例：2 | 示例：1 | 示例：2
运维工程师 | – | – | 示例：1 | 示例：2 | 示例：2 | 示例：2
供 RNP 直接抄成本方参与计划：格子为该阶段同时投入的人数（示例）。名额与阶段以 SOW 为准；同一人可跨阶段、跨成果。
Notes: Mota：they need to write down this program, how many people。这张表就是那个 program 的骨架。

## Slide 12
RNP 能带走什么：知识转移两层安排
已包含在当前报价 · 不另收费
项目内知识转移
方式：讲解、示范、共同操作、指导实践；DLM 采用 RNP 自主训练，讯飞辅助
讯飞支持：基座选型、路线设计、训练过程技术指导、日志分析、问题排查、效果分析与优化建议
对象：上一页的参与人员，名额 示例：每阶段 10 人；待 SOW
结果：数据工程师能独立构建数据集；模型工程师能独立微调与评测；应用开发能独立开发部署；运维能独立运行
语言：示例：英语授课，配葡语助教；待定
可选 · 单独报价
核心人才深入研修
对象：少数有编程与模型基础的人员，人数 示例：6–8 人
方向：模型训练与调优、蒸馏、评测体系
形式与周期：示例：合肥现场 4 周 + 远程 8 周
价格：示例：按人数与周期单独报价
与已包含内容的边界：开源模型微调、性能优化与定制开发属另行评估报价（澄清答复 Q3）
整体中的位置
本页是华为能力建设计划（示例：2900 人）中讯飞承担的部分，由华为统一汇总为一份 program；待核
软件栈：研发与验证算力（17.5P）及兼容性验证在范围内；软件栈自研的主体工作由 RNP 承担，待核口径。讯飞 SOW 以外的工作包不在本页。
Notes: 第一层已在报价中，第二层可选单独报价。学完能做什么按角色正面写，避免客户期望学完就能自己做国家模型。软件栈口径按澄清答复 Q2 的 17.5P 改写，不能再写“不覆盖”。

## Slide 13
知识转移学习路径：角色 × 阶段 × 任务
详情 · 按需展开
角色 | 阶段 | 参与的项目任务 | 讯飞支持方式 | 能力验证
数据工程师 | 1–3 | 语料构建：采集、清洗、标注、质检；DLM 数据集构建 | 语料规划、数据治理、标注体系与配比建议 | 示例：独立交付一个合规数据集
模型工程师 | 2–4 | DLM 自主训练与评测；参与国家大模型评测 | 基座选型、后训练路线、训练参数与评测方法建议；日志分析与问题排查 | 示例：独立完成一次 SFT 微调与评测报告
应用开发 | 3–4 | 待核：国家 APP 开发与系统对接 | 待核：示范与指导实践 | 示例：交付一个功能模块
运维工程师 | 4–5 | 部署、监控、故障处理；AI 能力中心运维 | 共同操作、部署演练 | 示例：完成一次生产部署演练
行业与语言专家 | 1–4 | 场景定义、数据审核、效果评价 | 评测方法设计与效果分析 | 示例：完成一轮独立评测评价
讯飞支持方式与交付文档（技术方案、指导记录、问题清单、评测分析、演进建议）来自澄清答复 Q1；名额与验证方式待 SOW。供华为编制整体能力计划时使用。
Notes: 对应 Mota：Huawei 在写 capacity program，这张表是讯飞给的输入。

## Slide 14
范围一览与本次需确认事项
已包含在当前方案
国家大模型（含葡语语音）、国家 APP、1 个 DLM
项目内知识转移
AI 能力中心：第三方开源模型导入、部署与推理；已兼容 DeepSeek、Qwen 等
不超过 2 次推理迁移适配（每次 1 个模型版本）
软件栈研发与验证算力
可选 · 另行评估报价
核心人才深入研修
清单外开源模型或新版本的适配
开源模型微调、性能优化与定制开发
RNP 负责或提供
训练、标注、独立评测数据及授权；LGPD 合规
行业与场景的确定；本地专家
第三方开源基座的使用、修改、再训练权利
待核：其他按 SOW
确认事项 | 承接方 | 结论 / 下一步
1. 三项成果的目标与范围；DLM 行业方向 | RNP/MCTI + 讯飞 | 示例：RNP/MCTI 提出行业方向；会后 2 周签《DLM 场景及技术方案确认书》
2. RNP 参与人员与资源 | RNP | 示例：会后 2 周提交人员名单与到位时间
3. 实施阶段与时间 | 讯飞 | 示例：会后 1 周提交实施计划
4. 知识转移名额与能力目标 | 讯飞 + RNP | 示例：按 SOW 核对名额，会后 1 周确认
5. 可选研修是否需要 | RNP | 示例：RNP 内部评估后答复
6. 范围与费用归属；开源模型支持清单 | 讯飞 + 华为 | 示例：会后 1 周提交 SOW 与报价核对表及首版支持清单
范围栏与澄清答复 Q1、Q3 一致；会中记录结论，会后形成双方行动。材料中出现的内容不等于双方已承诺。
Notes: 范围三栏把 RNP 8 月 11 日问的三个问题（DLM 范围与前提、算力理由、开源模型包含与另收费）的结论带进来。这次会相当于锁定 SOW，争取技术部分当场基本谈定。