## Slide 1
巴西葡语国家模型：讯飞训练，RNP 提供语料，权重交付 RNP
详见附录 A2 · A3
文本大模型（≥290B 参数）、语音识别、语音合成各 1 个；权重、版本清单、模型卡、评测报告和部署说明交付 RNP
讯飞主导
RNP 主导
双方
1 语料准备
RNP 生产葡语语料；讯飞提供规范、工具、试批和抽样质检
2 模型训练
在讯飞已有的基础模型上，用葡语语料继续训练
3 评测
测试集与通过规则双方确定；讯飞出评测报告，RNP 专家评审
4 本地交付
部署在巴西环境，交付权重；12 个月内文本模型升级 3 次、语音各 1 次
讯飞负责
训练、评测、交付
交付后 12 个月持续优化
RNP 怎么参与
生产葡语语料并取得授权，约 500 亿 Token
专家参与评测评审；组织验收与发布
对 RNP 意味着 第一阶段工作量最大的是语料；数据团队和葡语专家需最早到位

## Slide 2
实施路径：两个 Stage、五个步骤、三方分工
五个步骤按条件推进：华为出算力，讯飞出软件和模型，RNP 出数据和运营
Stage 1 · 基础部署、模型建设与 APP 初交付
Stage 2 · 第二批算力就绪后扩展运行
知识转移四阶段贯穿全程；正式移交在陪伴运维结束前至少 3 个月启动
1
平台与语料准备
完成标志
平台验收，语料试批合格
2
模型训练与评测
完成标志
文本与语音模型评测通过
3
应用与 DLM
完成标志
APP Stage 1 交付；DLM 确认书签署
4
验收
完成标志
分项验收报告签署
5
移交与支持
完成标志
移交确认签署，进入陪伴运维
华为
算力、机房、网络与基础环境，由 RNP 协调
讯飞
平台、模型、应用、知识转移与支持
RNP
语料与授权、DLM 训练、验收与日常运营
对 RNP 意味着 各步骤月份实施前双方确定，T0 为第一批算力就绪；RNP 据此编制人力计划，三批到位顺序见下页

## Slide 3
知识转移的四个阶段：578 小时、约 74 个工作日
详见附录 A8
一支核心团队，移交后能独立完成约定的平台运维、训练提交、模型部署与发布；30 人建立基础，10 人深入到独立操作
讯飞主导
RNP 主导
双方
1 奠基
30
小时
约 5 个工作日 · 30 人
大模型基础、项目架构、语料到服务全流程、安全与运维基础
2 跟岗
360
小时
约 45 个工作日 · 10 人
讯飞操作，RNP 观察协助：数据集、训练任务、评测、发布、基础运维
3 指导实操
20
小时
约 3 个工作日 · 10 人
RNP 操作：数据处理、训练提交、模型部署、监控与故障处理；双方签实操记录
4 正式移交
168
小时
约 21 个工作日 · 10 人
移交资产、许可、配置、接口文档与运行手册；验证独立操作，双方签确认
讯飞负责
由参与本项目交付的讯飞工程师带教，检查关键步骤
移交材料与独立操作验证
RNP 怎么参与
指定稳定、具备基础的学员，阶段学员可重合
安排时间，参与真实交付任务
对 RNP 意味着 74 个工作日是培训活动天数，分散在实施期内，不是连续工期