## Slide 1
RNP × 科大讯飞 · 技术交流
葡语大模型、应用与领域模型
讯飞交付范围、共同实施与知识转移方案
讨论稿 v0.1
会议：RNP 技术交流 · 里约热内卢 · 2026 年 9 月 9 日（周三）
汇报：科大讯飞 陈浩、方案架构师姓名
参会：RNP Yara 及技术团队；华为 路易斯、郑丽雪、董阳光
本材料内容以 SOW、报价与技术方案核对结果为准
图例：蓝色文字 = 待按 SOW、报价、技术方案核实或替换的内容（日期、人名、数字、技术路线、范围口径）
1
葡语基础模型 LLM
2
应用 APP
3
领域模型 DLM
项目内知识转移 · 共同实施
Notes: 本页作用：确定本次交流范围——讯飞的模型、应用、领域模型工作，双方共同实施，以及知识转移。让 RNP 一开始就知道后面既谈交付成果，也谈本方如何组织人员参与。
需填：日期、汇报人、版本状态。
依据：Mota 电话 01:03–02:29（解释 LLM/APP/DLM 怎么做、双方责任、巴方要安排人并写自己的计划）。

## Slide 2
讯飞交付成果总览：四项成果各自的用途与巴方参与
1
葡语基础模型 LLM
交付物
葡语大模型，含模型权重、推理服务、评测报告与操作文档
用途
政务场景的葡语问答、文本生成与理解；作为 APP 与领域模型的共同底座
巴方参与
提供葡语语料并落实授权；参与评测与验收；指定联合团队
状态：已包含
2
应用 APP
交付物
面向政务人员的葡语智能应用，含账号权限、模型调用与业务系统对接
用途
政策咨询问答、公文辅助起草、材料摘要
巴方参与
提供业务系统接口与测试数据；确认业务流程并组织验收
状态：已包含
3
领域模型 DLM
交付物
1–2 个领域模型及配套应用与文档
用途
解决教育、医疗或公共安全领域的具体业务问题
巴方参与
选定领域；提供领域数据与专家；参与评价与验收
状态：已包含 · 领域数量待确认
4
项目内知识转移
交付物
讲解、示范、共同操作与指导实践；配套资料与实践记录
用途
巴方团队掌握数据处理、模型训练调优、应用开发与运行
巴方参与
按角色投入人员承担实际任务，各阶段名额按 SOW
状态：已包含在报价 · 需核对
材料中的案例、功能示例、中间版本与本项目交付物分别标注；每项成果在第 3–5、8 页展开。
Notes: 本页作用：先回答最基本的问题——讯飞这部分最终形成什么、各有什么用、巴方要做什么。让后面每页有明确位置。
要求：巴方参与要能看出实际工作，不能只写参加培训。
材料：讯飞技术方案、SOW 与交付清单；展示材料要标明是案例、中间版本还是正式交付。
衔接：第 3–5 页展开 LLM/APP/DLM，第 8 页展开知识转移。

## Slide 3
葡语基础模型：交付什么、如何共同建设
建设路径
1
数据准备
收集与清洗葡语语料；巴方提供政务语料并落实授权
2
适配 / 训练
以讯飞星火底座做葡语增量预训练与指令微调
3
评测
葡语通用基准 + 政务任务评测集，双方共同评审
4
交付
模型包、推理服务、评测报告、操作文档与验收
目标能力与衡量方式
支持葡语政务问答、公文起草、信息抽取与摘要
评测：葡语通用基准 + N 个政务任务评测集，达标线待定
交付前提供样例对比与评测报告，供 RNP 评审
数据与条件
来源：公开葡语语料 + RNP 及政府部门提供的政务语料，规模待定
授权与脱敏由巴方负责，数据处理由讯飞负责
依赖：华为算力与训练环境按计划到位，算力规模待定
双方分工
讯飞
RNP
数据处理与清洗
模型训练与调优
评测与报告
打包、文档与交付
需求确认
语料供给与授权
参与评测评审
组织验收
交付与验收
交付形式：模型权重 + 推理服务镜像 · 验收：评测达标 + 试运行N 周 · 配套：训练数据说明、评测报告、操作指南
Notes: 本页作用：把第 2 页的“葡语 LLM”展开，让 RNP 明白模型怎样形成、讯飞负责什么、巴方要提供和参与什么。同时服务成果理解和实施安排。
口径：不预设必须从零训练；不展开技术选型依据，听众需要的是阶段、分工和结果。模型能力与数据处理都要有明确承担方。
材料：模型方案、数据要求、评测材料、交付形式、双方任务说明。
依据：Mota 电话（怎么做、责任）；9 月 4 日会议（讲结果，客户不查技术栈）。

## Slide 4
应用 APP：谁来用、解决什么问题
界面截图 · 演示视频 · 真实操作流程
此处插入本项目 APP 或参考案例的界面与端到端流程
标注材料性质：现有案例 / 功能示例 / 本项目交付
1
用户与场景
政府部门业务人员；场景：政策咨询、公文办理、材料审阅
2
功能与结果
葡语对话问答、文档摘要与审阅、公文模板生成、知识库检索；结果：可直接使用的文稿与答复
3
规模与性能
支持 N 用户、并发 N、平均响应 N 秒，以双方确认值为准
4
对应的政务用例
参考中国政务案例：××部门智能办公助手（标注为案例，非本项目交付）
巴方为应用接入提供的条件
业务系统接口 · 测试数据 · 测试与业务确认 · 接入范围待确认：葡语本地化、账号权限、模型调用方式、业务系统对接边界
Notes: 本页作用：让 RNP 从使用者角度理解交付——谁用、完成什么工作、得到什么结果。功能要放进真实使用过程，听众不需要技术栈。
必须展示：一段完整操作过程的界面或视频，并标明性质；功能与结果；规模与性能（按确认值）；对应的政务用例。
保留一行接入条件，便于 RNP 技术团队安排系统、数据和测试（Mota：讲清 APP 怎么做、谁做什么）。
依据：9 月 4 日会议 34:06–34:46（能接多少人、哪些功能、有视频或图片、解决哪些政务应用；可拿中国案例照着讲）。

## Slide 5
领域模型 DLM：围绕真实业务问题共同开发
候选领域
教育、医疗、公共安全——按业务问题、数据可用性与专家投入选定，领域数量与技术路线按实际方案确定
状态：候选 / 已确认
1
业务问题
讯飞
与业务部门共同定义任务与成功标准
RNP
提出业务问题，指定业务负责人
2
数据与领域专家
讯飞
提出数据规格与标注要求
RNP
提供领域数据与授权，安排领域专家
3
开发与适配
讯飞
基于葡语底座做领域适配与应用开发
RNP
技术人员参与开发，共同操作
4
评价与验收
讯飞
出具评测报告，修复问题
RNP
专家评价，业务验收
5
更新与维护
讯飞
移交更新方法与工具，支持期内支持
RNP
接手后自行更新与维护
成果分别列出，不混成笼统的“解决方案”
模型成果：领域模型及评测报告
应用成果：领域应用与接口
资料成果：数据说明、操作与更新指南
领域是否选对、数据是否可用、专家能否参与评价，直接决定工作能否推进；这一页是双方共同实施关系的落点。
Notes: 本页作用：让 RNP 明白领域成果要围绕具体业务问题形成，巴方需要组织数据、专家和技术人员参与。
要回答：拟开展的领域或选择机制；业务问题与预期成果；数据、专家等条件；讯飞的开发或适配工作；巴方的工作；成果怎样评价、验收、更新。
口径：候选案例标明候选状态；领域数量和技术路线由实际方案确定；模型、应用、资料分别讲清。
依据：Mota 电话（DLM 怎么做、责任）；框架第 5 页。

## Slide 6
共同实施计划：双方何时做什么
一条时间线、三方任务。RNP 据此编制本方项目计划；华为平台依赖单列，避免计入讯飞责任。
 | 阶段 1 · 启动与数据准备 M1–M2 | 阶段 2 · 底座训练与评测 M3–M5 | 阶段 3 · 应用与领域模型开发 M5–M8 | 阶段 4 · 部署与验收 M9–M10 | 阶段 5 · 交接与支持 M11–M12
阶段目标 | 确认需求，组建联合团队，语料到位 | 完成葡语底座训练并通过评测 | 完成 APP 与领域模型开发和联调 | 生产部署、试运行、验收 | 资产交接、能力验证，进入支持期
讯飞 | 需求分析、数据规格、环境准备 | 数据处理、训练、评测 | 应用开发、领域适配、联调 | 部署、优化、验收支持 | 交接资料，支持期响应
RNP | 指定团队，提供语料与授权 | 参与数据处理与评测 | 提供接口与专家，参与开发 | 组织测试与验收 | 接手运行，自行更新
华为平台依赖 | 算力与训练环境到位 | 训练算力稳定供给 | 部署环境与网络 | 生产环境与运维衔接 | 运维支持衔接
阶段成果 | 需求确认书、数据清单 | 模型包、评测报告 | 应用与领域模型版本 | 验收报告 | 交接清单、能力评估报告
启动条件 | 合同生效，团队到位 | 语料与算力到位 | 底座通过评测 | 联调通过 | 验收完成
阶段名称、数量与时间按实际方案确定；数据准备、模型与应用建设、评测、部署、知识转移之间的先后关系需在计划中体现。
Notes: 本页作用：回答“这些工作怎样安排在一起，双方什么时候做什么”。直接回应 Mota 电话中 RNP 要据此编制本方计划的要求；只给讯飞内部排期不够。
三方：Mota 原话是 ours / yours / theirs。华为平台依赖（算力、环境、接口、昇腾栈）单列一行，避免 RNP 把它算到讯飞头上。
材料：实施计划、阶段成果、双方责任、资源依赖、评审安排。
衔接：第 7 页说明巴方要安排什么人、准备什么资源来执行这份计划。

## Slide 7
巴方需要准备的人员与资源
把“巴方配合”拆成能够安排的事情：谁参与、承担什么、什么时候投入、需要什么基础。
角色 | 项目中的任务 | 应具备的基础 | 参与阶段与投入 | 人数
项目负责人 | 统筹巴方资源，对接讯飞与华为 | 项目管理经验，英语沟通 | 全程，≥30% 投入 | 1
业务 / 领域专家 | 定义业务问题，评价领域成果 | 领域业务经验 | 阶段 1、3、4，按需 | 每领域 2–3
数据工程师 | 语料收集、清洗、标注 | Python，数据处理基础 | 阶段 1–2，全职 | 2–3
模型工程师 | 参与训练、评测与调优 | Python，机器学习基础 | 阶段 2–3，全职 | 2–4
应用开发工程师 | 参与 APP 与领域应用开发、系统对接 | 软件开发经验 | 阶段 3–4，全职 | 2–3
运维工程师 | 部署、运行与监控 | Linux 与容器基础 | 阶段 4–5，≥50% 投入 | 1–2
区分承担项目任务的人员与仅参加课程的人员；角色按实际任务取舍，不预设固定组织结构。
资源准备
1
数据与授权
政务语料与领域数据；授权与脱敏责任
2
环境与访问
账号、网络、测试与实验环境
3
接口与测试条件
业务系统接口、测试数据
4
责任人 · 到位时间 · 未就绪影响
各项待填，未到位时对应阶段顺延
本页是 RNP 编制本方参与计划的输入：角色、人数、时间；人员口径与华为2900 人能力计划对齐，由董阳光合稿时核对总人数。
Notes: 本页作用：客户看完应能回去组织本方人员和资源，而不是只拿到课程报名要求。这是对 Mota 电话最直接的回应（they need to allocate people… how many people… write down this program）。
要回答：按实际工作确定的角色、任务、基础（语言、编程、学历）、参与阶段与人数；数据与授权；环境与访问；接口与测试条件；提供方、到位时间、未就绪影响。
口径：说明双方共同处理的工作，不把数据质量或实施条件笼统交给 RNP；格式与华为第一层人才表格兼容，便于合稿核对总人数。
依据：Mota 电话 01:03–02:29；9 月 4 日会议（入门门槛、语言）。

## Slide 8
项目内知识转移：在真实任务中边做边学
已包含在当前报价 · 不另收费
口径需与 SOW 及报价核对后定稿
参与对象 | 名额 | 承担的项目任务 | 讯飞支持方式 | 能力结果 | 验证方式
数据工程师 | N | 语料清洗、标注、数据集构建 | 讲解 · 示范 · 共同操作 | 独立完成数据集构建 | 提交一个可用数据集
模型工程师 | N | 参与训练、评测、微调 | 共同操作 · 指导实践 | 独立完成一次微调与评测 | 微调实验与评测报告
应用开发工程师 | N | 参与应用开发与系统对接 | 示范 · 指导实践 | 独立开发并集成新功能 | 交付一个功能模块
运维工程师 | N | 部署、监控、故障处理 | 讲解 · 共同操作 | 独立完成部署与运行 | 完成一次生产部署演练
项目结束后巴方团队能够
独立完成数据处理与模型微调
部署并运行应用
评测并更新领域模型
本次转移不覆盖
讯飞 SOW 以外的工作包
国家 AI 软件栈自研（TR 中非讯飞承担的 FP 部分），措辞待定
语言、资料与记录
英语授课，配葡语助教或同传
资料随交付移交
实践记录与技术成果由巴方留存
与讯飞交付相关的开发、适配、测试与优化支持落实到具体任务；名额、时间、语言与技术指导投入以 SOW 为准。
Notes: 本页作用：回答“巴方人员参与项目以后，讯飞怎样帮助他们掌握工作，最后用什么证明确实掌握了”。知识转移与实际交付结合：任务、指导、实践、能力结果；课程名称和课时只是其中一部分。
标题口径：这一层已在项目报价中（9 月 4 日会议：已报过价、包含在项目里、培训上免费）。发给客户前必须回到 SOW 与报价核对，不能扩展成“所有能力建设都已包含”，也不等于客户已接受。
边界：正面写清学完能做什么、不能做什么。本页不能代替 TR 中整个国家软件栈的研发支持，也不默认讯飞承担全部 FP1–FP9。
格式：表格与华为第一层课程表（对象、基础、名额、内容、效果）保持一致，合并稿才像一个 program。
依据：9 月 4 日会议 23:13–24:16、26:07、44:41；Mota 电话（to be with you and to learn）。

## Slide 9
可选：核心人才深入研修
可选 · 单独报价
在项目内知识转移之外，为少数有基础的人员增加的深入研修；不替代任何已约定内容。
1
对象与选拔
5–10 人，具备编程与模型基础，从项目参与人员中选拔；需通过入学测评
2
技术方向
模型训练与调优、模型蒸馏、评测体系建设；可按 RNP 需求增加数据工程方向
3
真实课题
围绕巴西自有葡语模型或某一领域模型的实际课题开展，产出可用于项目
4
导师与形式
讯飞研发导师带教；合肥或里约现场 + 远程；配套算力与实验环境
5
成果与验证
独立完成一次模型训练或微调，形成技术报告或论文；导师评审并出具能力评估
6
规模 · 周期 · 地点 · 价格
N 人 · N 周 · 地点 · 价格与实施条件
仅对既定范围以外的内容与投入收费；已约定的知识转移或研发支持不因技术难度改列为收费增项。
Notes: 本页作用：在项目内知识转移之外，回答“如果希望少数有基础的人进一步深入，需要增加什么内容和投入”。对应内部会议讨论的可选高端研修（少数人、单独定价、私人订制，将来作为项目看得见的成果）。
要回答：适合谁、入选基础；深入方向；围绕什么课题；导师、方式、资源；预期能力和成果、怎样检查；人数、周期、地点、价格、实施条件。
口径：相对第 8 页增加了什么要写清，客户才能判断是否购买；已约定内容不能挪到这里收费。
依据：9 月 4 日会议 09:18–09:50、24:59–26:43、44:59。

## Slide 10
范围一览与本次需确认事项
已包含在当前方案
葡语大模型、APP、领域模型交付
项目内知识转移
交接包：模型、应用、文档、许可条件，支持期N 个月
可选 · 单独报价
核心人才深入研修
其他可选服务
不在范围 · 第三方 · 客户提供
讯飞 SOW 以外的工作包
第三方许可与服务
巴方提供的数据、环境与接口
各项对应的技术方案、SOW、报价章节与版本：待补；按核实结果标明已包含、单独报价、可选或待确认。
确认事项 | 状态 | 结论 / 待决问题 | 承接方 | 需补充材料 | 完成时间
1. 模型、应用与领域工作的目标与范围 | 待对齐 | 领域数量、评测达标线、APP 场景 | 讯飞 + RNP | 技术方案、评测集 | 会后 1 周
2. 巴方参与人员、资源与准备条件 | 待对齐 | 各角色人数、到位时间 | RNP | 人员名单、资源清单 | 会后 2 周
3. 共同实施安排 | 待对齐 | 阶段划分与时间 | 讯飞 | 实施计划 | 会后 1 周
4. 知识转移与能力目标 | 待对齐 | 名额、语言、能力验证方式 | 讯飞 + RNP | SOW 名额、能力目标 | 会后 1 周
5. 可选研修是否继续细化 | 待对齐 | 是否需要、人数与预算 | RNP 决定 | 研修方案与报价 | 待定
6. 成果交接、许可与后续支持 | 待对齐 | 交付形式、许可条件、支持期 | 讯飞 | 交接清单、许可条款 | 会后 2 周
7. 工作范围与费用归属 | 待对齐 | 已包含 / 可选 / 待确认 | 讯飞 + 华为 | SOW 与报价核对表 | 会后 1 周
Notes: 本页作用：让交流形成实际推进——哪些已对齐、哪些未定、下一步谁补什么、什么时候反馈。也再次回应 RNP 编制本方计划的需要。
范围块：前面先讲内容和价值（第 2–9 页），这里再谈范围与费用，RNP 才能知道每项费用对应什么工作，识别重复或遗漏。按核实结果标明已包含 / 单独报价 / 可选 / 待确认。“知识转移已在报价中”必须回到文件核对，不能扩展成“都已包含”或“客户已接受”。
交接（并入本页）：模型、应用、配置、脚本、接口文档、操作权限、许可与迁移条件、巴方接手后的任务、交接完成判断、后续支持与联系机制。不默认全部源码开放或无限期支持。
确认表：会前准备清单，会中记录决定，会后形成双方行动。已确认、建议方案、待讨论要区分；材料中出现某项内容不等于双方已承诺。
依据：9 月 4 日会议 32:22–33:53（这次会相当于锁定 SOW；材料提前发；争取技术部分当场基本谈定）。