## Slide 1
RNP × 科大讯飞 · 技术交流
国家模型、国家 AI 应用与领域模型
讯飞交付什么、双方怎么分工、能力如何转移
里约热内卢 · 待确认：2026 年 9 月 X 日
汇报：科大讯飞 待确认：主讲人、方案架构师
讨论稿，内容以 SOW、BOQ 与技术方案为准；第 2 页一页看全，附录按需翻阅
图例：蓝色文字 = 待确认，实施前双方书面确认的数字或范围
黑色文字 = 已写入工作范围（SOW）或讯飞技术方案的做法
1
国家 AI 能力中心
2
巴西葡语国家模型
3
国家 AI 应用
4
领域模型 DLM × 3
知识转移

## Slide 2
一页看全：讯飞交四样东西，你们拿到什么、谁做什么
成果 | 你们拿到什么 | 讯飞做 | RNP 做 | 关键数字
国家 AI 能力中心 （平台） | 语料构建、模型训练、应用创新三个中心和一个安全审核平台；三项成果都在上面做，以后你们也在上面做 | 软件实施、测试与培训 | 基础环境、接口协调，验收后日常运营 | 3 个中心 1 个安全审核平台
巴西葡语国家模型 | 1 个 NLP 基础模型、1 个 ASR 模型、1 个 TTS 模型（男/女各 1 套发音人）；交付权重、模型卡、评测报告与部署说明 | 训练、技术评测与交付；交付后 12 个月持续优化 | 语料生产与授权、专家评审、验收 | NLP 总参数 ≥290B 本地语料 50B Token
国家 AI 应用 | 国民 APP 多终端软件与数据运营平台，面向 RNP 批准的授权用户；问答、检索、文档、语音与写作 | 应用交付、接口联调、平台配置 | 内容、品牌、接口；用户审批与日常运营 | NLP 1,000 路 ASR / TTS 各 200 路 安全审核 400 路
领域模型 DLM | 3 项辅助训练服务，每项 1 个固定场景；模型由你们训练，权重归你们 | 方案、过程指导、结果分析 | 数据、环境、执行训练与评测、业务验收 | 3 项服务 每项 1 个场景
知识转移
四阶段共 578 小时：奠基 30、跟岗 360、指导实操 20、正式移交 168 小时；核心学员 30 / 10 / 10 / 10 人
交付后支持
现场陪伴运维 12 个月（5×8）+ 远程技术支持 60 个月（7×24），首 12 个月重合
范围以 SOW 与 BOQ 为准；容量按服务分别验证；后面各页逐项展开，细节见附录。

## Slide 3
国家 AI 能力中心：三项成果都在这个平台上做，以后你们也在这里做
你们拿到什么
一套软件平台，含授权、部署配置、API 接入说明、测试验收报告与运维文档；验收后由你们管理，讯飞现场陪伴 12 个月
四个模块 · 各对应你们的一支团队 · 今天逐个演示
1
语料构建中心
语料导入、清洗、去重、标注与质量统计
对应：你们的数据团队与葡语专家
演示：导入葡语文本，看清洗与质量统计
2
模型训练中心
提交训练任务、看日志与指标、评测与发布
对应：你们的模型工程师，DLM 在此自训
演示：提交一个小微调任务，跑一次评测
3
AI 应用创新中心
模型服务与 API、应用配置、运营统计
对应：你们的应用与运营团队
演示：API 调一次模型，葡语版 APP 提问
4
安全审核平台
文本审核策略、词库、风险样例与快修
对应：你们的审核与合规团队
演示：看一条被拦截的例子和策略配置
谁做什么
讯飞做
软件方案、部署配置与接口联调
测试整改、文档和操作培训
RNP 做
协调基础环境、数据与外部接口
确认权限与安全规则；验收后日常运营
对你们意味着
跟岗和指导实操阶段，你们的人就在这四个界面上操作；今天演示的每一步，都是你们以后要自己做的
演示约 10 分钟，英文界面、巴西葡语数据；容量与验收口径见附录 A1。

## Slide 4
巴西葡语国家模型：讯飞训练，你们出语料，权重交给你们
你们拿到什么
NLP 基础模型（总参数 ≥290B）、亿级参数 ASR 模型、TTS 模型（男/女各 1 套发音人）；交付权重或可部署模型包、配置与版本清单、模型卡、评测报告、部署说明
怎么做
1
语料准备
RNP 主做
你们组织数据、授权和全量生产；讯飞提供规范、工具、试批和抽样质检。在语料构建中心完成
2
训练与适配
讯飞主做
按双方书面确认的技术路线训练；模型范围、训练次数和里程碑实施前确认。在模型训练中心完成
3
分模型评测
双方
测试集、指标、环境和通过规则实施前确认；讯飞出技术评测，你们的专家评审
4
本地交付
讯飞主做
在你们指定的巴西环境加载运行；交付权重与部署材料。之后 12 个月内 NLP 升级 3 次、ASR 1 次、TTS 1 次
谁做什么
讯飞做
训练与适配执行、技术评测及回归
模型产物、版本和部署资料交付
交付后 12 个月持续优化，按约定次数与数据上限
RNP 做
合格语料与独立评测集、必要授权
本地专家评审、环境、验收与发布批准
对你们意味着
第一阶段最重的活是语料：无监督文本 50B Token、监督 20 万条、安全 2 万条、语音 1 万小时、TTS 100 小时（最低参考量）；数据团队和葡语专家要最早到位
规格与升级见附录 A2，语料规模与数据控制见附录 A3。

## Slide 5
国家 AI 应用：讯飞交软件，你们定内容、审用户、做运营
你们拿到什么
国民 APP 多终端软件与数据运营平台，面向 RNP 批准的授权用户；功能：问答、检索、文档分析、语音输入与朗读、笔记与写作
怎么做
1
需求与场景定义
双方
功能、终端、用户范围、内容规则与验收方法实施前双方确认
2
本地化定制
讯飞主做
按你们批准的品牌、界面和内容做巴西葡语配置；待验证功能按确认清单启用
3
本地系统集成
双方
你们提供接口、凭证与外部依赖；讯飞按产品支持方式完成约定联调。在应用创新中心完成
4
上线运营
RNP 主做
Stage 1 初步交付，Stage 2 扩展运行；按确认的功能与容量方案验收，之后你们运营
谁做什么
讯飞做
应用交付、约定接口联调与功能验证
模型服务及数据运营平台配置
RNP 做
内容、品牌、接口及授权条件
用户审批、上线决策与日常运营
搜索和第三方 API 的额度、许可与费用
对你们意味着
容量按服务分别配置与实测：NLP 1,000 路、ASR 200 路、TTS 200 路、安全审核 400 路；上线后需要你们的产品、运营和审核团队接手
APP 演示已在第 3 页平台演示中安排；服务、容量与接口见附录 A4。

## Slide 6
领域模型 DLM：你们训练，讯飞指导；3 项服务，每项 1 个场景
你们拿到什么
3 项 DLM 辅助训练技术服务，每项针对 1 个固定场景；交付方案、指导记录、训练与评测分析报告；模型权重由你们训练产生、归你们
怎么做
1
场景确认
双方
明确用户、输入输出和边界；逐项签署《DLM 场景及技术方案确认书》
2
数据与路线
RNP 主做
你们落实数据、授权与训练环境；双方确认基座和 1 条主要训练路线（如 LoRA-SFT、SFT、GRPO）
3
训练与评测
RNP 主做
你们执行训练与评测；讯飞给参数建议、日志分析和过程指导。在模型训练中心完成
4
服务验收
双方
基于你们的实际结果完成分析；核对方案、指导记录与评测分析材料
谁做什么
讯飞做
可行性分析、技术方案与参数建议
过程指导、问题分析及评测分析
RNP 做
场景、数据授权、训练环境与专家
执行训练、评测与业务验收
对你们意味着
这是你们第一次独立训模型：需要自己的算法工程师和领域专家，知识转移的跟岗与指导实操就为此设计；生产部署与应用集成如需要可另行约定
范围、投入与服务验收见附录 A5。

## Slide 7
实施路径：两个 Stage、五步走，三方各管什么
Stage 1 · 基础部署、模型建设与 APP 初交付
Stage 2 · 第二批算力就绪后扩展运行
1
平台与语料准备
方案确认、平台部署、语料试批
Stage 1
T0 起，月份待确认
2
模型训练与评测
按模型方案训练、适配与评测
Stage 1
月份待确认
3
AI 应用与 DLM
APP 初交付与扩展运行；DLM 按专项计划
Stage 1 → 2
月份待确认
4
分项与阶段验收
用例确认、联合验证、整改确认
每个 Stage 末
月份待确认
5
移交与运营支持
移交合同资产、配置与运行资料；进入支持期
Stage 2 后
月份待确认
三方各管什么
华为
两批算力、机房、存储、网络与软件环境（由 RNP 协调落实）
讯飞
平台软件、模型训练与交付、应用交付、知识转移与交付后支持
RNP
语料与授权、DLM 训练执行、验收与发布批准、用户与日常运营
知识转移
四阶段贯穿五步：待确认：奠基对应第 1 步，跟岗第 2、3 步，指导实操第 3、4 步；正式移交在陪伴运维结束前至少 3 个月启动
交接与运营
现场陪伴 12 个月与远程支持 60 个月，首 12 个月重合；移交后你们主导日常运营，讯飞远程支持
T0 = 第一批算力就绪。五步是实施活动归纳，各步起止月份和两批算力到位时间实施前双方确认，你们据此排人力计划。

## Slide 8
RNP 需要投入什么：SOW 规定你们做的事，和建议配的人
SOW 规定由 RNP 承担
语料的取得、授权与全量生产
DLM 的训练与评测执行
应用的内容、用户审批与日常运营
基础环境协调（含华为算力）、验收与发布批准
搜索和第三方 API 的额度、许可与费用
角色 | 做什么 | 最早何时需要 | 参考人数
项目与产品统筹 | 统筹需求、排期、资源和交付 | 启动即需要 | 9
语料生产与数据资源 | 组织数据取得、标注与质量检查 | 第 1 步起 | 32
葡语语言专家 | 确认葡语质量、标注与语音规范 | 第 1 步起 | 6
合规与审核 | 内容、安全与法律合规审核 | 第 1 步起 | 6
业务与领域专家 | 确认业务场景与 DLM 效果 | DLM 场景确认时 | 7
模型与测试工程 | 参与训练评测；执行 DLM 训练 | 第 2 步起 | 18
应用开发与运营 | 应用集成、内容运营与用户管理 | 第 3 步起 | 27
平台运维 | 平台日常运行、部署与问题升级 | 验收移交前 | 6
对你们意味着
人力计划先排三类人：数据团队与葡语专家（第 1 步）、算法工程师（第 2 步和 DLM）、应用运营团队（第 3 步）；培训学员名额另计
参考人数为量级，来自讯飞早期按全流程交付模式的非约束估算；各职能峰值可跨活动复用，不是同时在岗人数；最终按 SOW 分工与工作量确认。
各角色职能构成见附录 A7。

## Slide 9
知识转移：你们学到什么、最后手里有什么
能力层 · 四阶段 578 小时 · 12 项课程
从跟岗到独立操作
奠基 30 小时 / 30 人：AI 基础、项目架构、平台与职责
跟岗 360 小时 / 10 人：讯飞操作，你们观察并协助实际交付与运维
指导实操 20 小时 / 10 人：你们操作约定任务，讯飞指导并检查关键步骤
正式移交 168 小时 / 10 人：验证独立完成约定任务，双方签认
四个方向：模型与数据评测、软件栈与生命周期、规模化训练与推理、检索智能体与安全
资产层 · 交付后你们手里有
权重、平台、文档、支持
模型：基础权重与训练后权重分别列明交付与许可；DLM 权重归你们
平台：平台软件按许可使用；定制开发部分按清单交付源码与修改权
文档：模型卡、评测报告、部署与运维文档，英语或巴西葡语
支持：现场陪伴 12 个月（5×8）+ 远程 60 个月（7×24）
可移植：按许可与技术可行性导出迁移；2 项第三方模型推理适配服务
对你们的 Capacity Program
核心学员 30 人起步、10 人深入，阶段学员可重合；六类岗位（语料、语言标注、模型工程、应用、运维、行业专家）各有学习任务，见附录 A8
正式移交在一年陪伴运维结束前至少 3 个月启动；前三阶段培养目标 ≥80% / ≥70% / ≥50% 的核心学员达到阶段要求，是培养目标不是验收阈值。
拟议赴华参访、一对一专家交流及战略圆桌另行约定。交接、许可与运营支持见附录 A6。

## Slide 10
本次需确认：范围三栏和六件事
SOW 已列基线
能力中心、NLP / ASR / TTS、AI 应用及 BOQ 安全产品
3 项 DLM 辅助训练；2 项第三方模型推理适配
四阶段知识转移；现场 12 个月、远程 60 个月
范围外 · 另行约定
新增模型、场景、终端、接口与额外训练
额外语言、学员批次及计划外专题培训
扩容、续期及第三方许可费用按 BOQ 与许可确认
RNP 承担与前置条件
合法数据、授权、专家、训练与运行环境
接口及第三方搜索 / API 的许可与调用条件
DLM 执行、业务验收、用户管理与日常运营
确认事项 | 承接方 | 下一步
1. 资产、交付与许可矩阵 | RNP + 讯飞 | 确认版本、数量、交付形式、权利及费用；时间待定
2. 模型与容量验收规则 | RNP + 讯飞 | 确认测试集、通过规则、硬件与负载；按服务分别实测
3. 三项 DLM 专项范围 | RNP + 讯飞 | 逐项确认固定场景、数据、主要路线与服务验收边界；签确认书
4. 资源与实施计划 | RNP / 华为 + 讯飞 | 确认两批环境到位条件、依赖、责任人与里程碑月份
5. 培训与正式移交计划 | RNP + 讯飞 | 批准四阶段课时、核心学员名单、语言、日程与独立操作验证安排
6. SOW 待对齐条款 | RNP + 讯飞 + 华为 | 待确认：是否本次讨论；涉及现场 SLA 计时、DLM 责任表、权重开放对象
验收按 SOW、BOQ、功能清单及批准方案执行；新增需求按书面变更处理。会中记录结论，会后形成双方行动清单。

## Slide 11
附录：技术口径明细，被问到再翻
表格“口径”列的三种标记
SOW：已写入工作范围的内容
方案：讯飞技术方案的做法，SOW 未逐条规定
待确认：实施前双方书面确认的数字或范围，蓝字
附录每页右上角写着“被问到什么时翻这页”。
会后可整理为技术口径文档提供 RNP。
页 | 内容 | 被问到什么时翻
A1 | 能力中心：容量与验收 | 平台多大、怎么验收？
A2 | 国家模型：规格与升级 | 模型多大、之后怎么升级？
A3 | 语料：规模、质量与数据控制 | 语料要多少、谁出、放在哪？
A4 | 国家 AI 应用：服务、容量与接口 | APP 谁能用、能接什么？
A5 | DLM：范围、投入与服务验收 | DLM 到底谁做、做到哪一步？
A6 | 交接、许可与运营支持 | 以后会不会被锁定、要花什么钱？
A7 | RNP 人员配置明细 | 每类人具体几个？
A8 | 知识转移学习路径 | 我们的人具体学什么？

## Slide 12
A1 · 国家 AI 能力中心：容量与验收
问：平台多大、怎么验收？
项目 | 内容 | 口径
软件组成 | 语料构建、模型训练、应用创新三个中心及安全审核平台；配套租户、资源、队列和监控管理 | SOW
资源纳管授权 | 平台可纳管的加速卡授权上限 1,024 张；硬件数量以华为资源方案为准，扩容按 BOQ 确认 | SOW
推理服务并发 | NLP 1,000 路、ASR 200 路、TTS 200 路、安全审核 400 路；按服务分别配置与实测，不相加为总并发 | SOW
容量测试条件 | 实施前确认硬件、模型版本、输入 / 输出长度、音频时长、请求分布、测试工具与通过规则 | SOW
网络安全产品 | 2 台堡垒机、1 台日志审计、1 台数据库审计、1 台漏洞扫描、2 台 WAF 及对应授权 | SOW
验收方式 | 核对 BOQ 与授权；验证部署、功能、容量、安全与许可；提交测试记录并整改阻断问题 | SOW
并发是按服务配置并实测的授权容量基线，不是同时峰值；1,024 张是平台纳管授权上限，不是本期硬件数量。

## Slide 13
A2 · 巴西葡语国家模型：规格与升级
问：模型多大、之后怎么升级？
项目 | 内容 | 口径
模型规模 | NLP 1 个，总参数 ≥290B；ASR 1 个，亿级参数；TTS 1 个，男 / 女各 1 套发音人 | SOW
基座与权利 | 交付基础模型实际权重及本地运行配套产物；基础权重与训练后权重分别标识，开放对象按资产与许可矩阵 | SOW
基座名称 | 待确认：SOW 是否指明基座为讯飞星火基础模型；未指明则按“讯飞基础模型”表述 | 待确认
建设期训练 | 按批准的模型技术方案执行；技术路线、次数、初始交付时间与里程碑实施前书面确认 | SOW
持续优化期 | NLP、ASR、TTS 与安全审核平台全部初验后连续 12 个月；正式升级 NLP 3 次、ASR 1 次、TTS 1 次、安全平台 1 次 | SOW
优化数据上限 | 12 个月累计：NLP 文本 ≤10B Token、监督 ≤2 万条、安全对齐 ≤5 千条、ASR ≤1 千小时、TTS ≤10 小时；安全样例、词库、快修另有上限 | SOW
导出与移植 | 按已验证的模型、格式、框架与目标环境实施；受模型架构、算子和许可限制 | SOW
效果升级以 12 个月内约定次数为限，NLP 每次最多 3 项主要优化目标；建设期版本和缺陷整改不计入次数。

## Slide 14
A3 · 巴西葡语语料：规模、质量与数据控制
问：语料要多少、谁出、放在哪？
项目 | 内容（规模为最低参考量） | 口径
无监督文本 | 50B Token，按批准 Tokenizer 统计有效数据，去重并剔除不合格内容 | SOW
监督与安全数据 | 监督调优 20 万条；安全与价值观 2 万条，按完整有效样本计量 | SOW
语音数据 | ASR 1 万小时有效音频（含合格转写）；TTS 10 万条及不少于 100 小时高质量录音，配套发音词典与样本 | SOW
分工 | RNP 组织数据取得、授权和全量生产；讯飞提供平台、规范、试批指导及抽样质检 | SOW
质量规则 | 批量生产前确认计量、抽样、质量阈值、批次与复验规则；不合格数据不计入有效规模 | SOW
数据控制 | 项目数据存储于 RNP 指定的巴西环境，按权限与审计管理；数据权利与使用范围遵循原始许可 | SOW
通用语料 | 待确认：讯飞通用语料的投入方式与规模（5/8 答复曾写 300B 以上） | 待确认
语料验收按有效数据定义与批准方案计量；模型效果按 A2 的评测规则另行验证。

## Slide 15
A4 · 国家 AI 应用：服务、容量与接口
问：APP 谁能用、能接什么？
项目 | 内容 | 口径
服务对象 | RNP 批准的特定授权用户；用户、租户、功能和终端范围实施前确认 | SOW
交付形态 | 国民 APP 多终端软件及数据运营平台；Web 端和纳入 BOQ 的客户端按指定浏览器 / 操作系统验证 | SOW
核心功能 | 问答、检索、文档分析、研究辅助、语音输入与朗读、笔记、写作及已验证的办公功能；葡语 PPT 生成与本地公文模板待适配验证 | SOW
服务并发 | NLP 1,000 路、ASR 200 路、TTS 200 路、安全审核 400 路，按服务分别配置与实测 | SOW
模型接入 | 接入模型按确认的型号、版本、规模、精度、框架与硬件组合验证 | SOW
程序化访问 | 约定的 HTTP/HTTPS、REST、JSON、WebSocket 或等效接口；提供开发者文档及确认语言的示例 | SOW
外部依赖与不含项 | 搜索和第三方 API 的额度、许可及费用由 RNP 或相应责任方落实；独立语音翻译不在当前功能清单 | SOW
并发按服务单独实测；容量测试前确认硬件、模型版本、输入输出长度、请求分布与测试工具。

## Slide 16
A5 · 领域模型 DLM：范围、投入与服务验收
问：DLM 到底谁做、做到哪一步？
项目 | 内容 | 口径
数量与范围 | 3 项 DLM 辅助训练技术服务；每项 1 个边界清晰的固定场景，领域由 RNP 提出、讯飞评估可行性 | SOW
基础模型 | 双方确认的既有基座；版本、规模、许可与工具链先核实 | SOW
数据要求 | RNP 提供合法、足量、有代表性的训练、验证、安全及独立评测数据；规模按专项方案 | SOW
训练路线 | 每项确认 1 条主要路线，LoRA-SFT、SFT、GRPO 等按可行性选定 | SOW
实施模式 | RNP 执行训练与评测；讯飞按约定工作量提供指导、分析与优化建议 | SOW
权利与边界 | 模型权重由 RNP 训练产生并归 RNP；讯飞交付方案、指导记录与分析报告；生产部署、API 开发与应用集成可另行约定 | SOW
启动确认 | 逐项签署《DLM 场景及技术方案确认书》，明确周期、工作量、交付形式与通过规则 | SOW
服务验收核对方案、指导活动和基于 RNP 实际结果的分析；模型效果目标与讯飞服务验收分开。

## Slide 17
A6 · 交接、许可与运营支持
问：以后会不会被锁定、要花什么钱？
项目 | 内容 | 口径
模型权利 | 基础权重、训练后权重及 DLM 产物分别列明交付与许可；权重交付不含背景知识产权 | SOW
平台与定制代码 | 平台软件按 BOQ 与许可使用；定制开发部分按清单交付源码与修改权 | SOW
永久使用 | 标注永久使用的版本付清后永久有效，服务期结束不失效；维护、支持与升级按各自服务约定 | SOW
导出与第三方适配 | 按许可与技术可行性导出迁移，格式、框架与目标环境逐项确认；BOQ 列明 2 项第三方模型推理适配服务 | SOW
现场与远程支持 | 现场陪伴运维 12 个月（5×8）；远程技术支持 60 个月（7×24，L3/L4）；首 12 个月重合 | SOW
首次响应 | P1 ≤30 分钟；P2 ≤60 分钟；P3 ≤2 小时；P4 ≤下 1 个工作日 | SOW
后续费用与文档 | 已列支持按 BOQ 执行；扩容、续期、第三方许可与范围外工作按明确条件另行确认；文档采用英语或巴西葡语 | SOW
响应时间是首次响应，不是恢复时限；远程支持后四年不含固定驻场。

## Slide 18
A7 · RNP 人员配置明细：按职能归组、跨活动复用
问：每类人具体几个？
角色分组 | 职能构成（参考名额） | 主要职责 | 参与环节 | 参考名额
项目与产品统筹 | 项目经理 2、产品经理 4、PMO / 数据中心专家 3 | 统筹需求、排期、资源和交付 | 全程 | 9
语料生产与数据资源 | 资源技术 6、数据质检 6、数据标注 20 | 组织数据、标注及质量检查 | 语料建设 | 32
葡语语言专家 | 语言专家 6 | 确认葡语质量、标注及语音规范 | 语料与评测 | 6
合规与审核 | 审核专家 2、法律专家 2、审核负责人 2 | 审核内容、安全及法律合规 | 治理与评测 | 6
业务与领域专家 | 业务需求 3、领域需求 2、领域专家 2 | 确认业务场景与领域效果 | 需求与 DLM | 7
模型与测试工程 | 算法工程师 12、测试工程师 6 | 模型训练、评测及技术验证 | 训练与测试 | 18
应用开发与运营 | 软件开发 15、运营工程师 10、架构师 2 | 应用架构、开发集成及运营 | 应用与运营 | 27
平台运维 | O&M 工程师 6 | 运行管理、部署及问题升级 | 部署与运营 | 6
参考名额来自讯飞早期按全流程交付模式的非约束估算；八组合计 111 为各职能峰值之和，可跨活动复用，不是同时在岗人数。
本 SOW 下 RNP 承担全量数据生产、DLM 训练与日常运营，人数与投入时长按实际分工复核；与培训学员名额分别管理。

## Slide 19
A8 · 知识转移学习路径：岗位、任务与验证
问：我们的人具体学什么？
角色 | 培训阶段 | 参与任务 | 讯飞支持方式 | 完成依据
语料采集团队 | 奠基、跟岗 | 熟悉数据来源、授权、规范及平台处理流程 | 教材、工具说明、代表性样例与处理指导 | 课程、跟岗及问题记录
语言与标注专家 | 奠基、跟岗 | 理解标注、语言质量、安全标签及语音规范 | 规范讲解、样例分析、质量检查方法 | 约定练习及规则确认
模型工程师 | 跟岗、指导实操 | 提交训练任务、查看日志与评测，理解模型发布 | 任务配置、日志分析、评测及发布指导 | 约定实操结果与指导记录
应用人员 | 跟岗、指导实操 | 掌握应用配置、用户权限、接口调用与运营统计 | 应用平台、API 及运营功能使用指导 | 约定功能及调用演练
运维工程师 | 指导实操、移交 | 承接监控、事件、变更、常见故障与支持升级 | 运行资料、代表性操作与自主验证带教 | 自主操作及移交确认
行业专家 | 跟岗、指导实操 | 理解场景、数据及模型效果评估方法 | 评测方法、报告解读及内容边界说明 | 参与记录和约定评测练习
任务按 SOW 知识转移章节归纳；岗位分配和练习由批准的知识转移计划明确；专项 DLM 指导、推理适配交流及实施培训不重复计入。