RNP × 科大讯飞  SoW 交流会

会 议 完 整 问 答 记 录

供总部技术团队参阅　|　2026 年 9 月 9 日 · 里约热内卢　|　第三人称客观记录，不涉及具体人员

# 一、文档说明

本记录整理自 2026 年 9 月 9 日讯飞与 RNP 就本项目工作范围（Scope of Work）举行的技术交流会，历时 2 小时 48 分。会议由讯飞陈述交付范围、双方分工与知识转移安排，RNP 项目负责人及技术团队逐项提问；华为项目 owner 及培训负责人同场，其中 AI 人才培养框架一节由华为方陈述。

体例：全文以第三人称客观叙述，仅区分"RNP 方""讯飞方""华为方"三个主体，不体现具体发言人。问答按会议议题分组、按发生顺序编号，每条注明会议时间点以便回查逐字稿。每一议题开头以灰底列出讯飞方（或华为方）在该议题的陈述要点，作为问答的背景。本记录不含讯飞方会议期间的内部交流。

信息来源：三份独立语音转写交叉校验后重建的逐字稿。少数人名、机构名与数字在转写中无法确定者，在文中以〔待核〕标注。

# 二、会议概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 时间 | 2026 年 9 月 9 日 18:01 – 20:50（巴西利亚时间） |
| 地点 | 巴西 里约热内卢 RNP；部分 RNP 人员远程接入 |
| 讯飞方 | 3 人现场：项目总监（主讲）、方案负责人（技术细节与演示）、首席方案架构师（平台底层问答） |
| 华为方 | 4 人现场：项目 owner、培训负责人、PCD 同事、公关/推广同事及 AI 培训同事 |
| RNP 方 | 现场约 10 人（项目牵头人、副主任、架构负责人、云架构师、研发、培训与开发服务副主任、开发、IT 数据与 AI 团队负责人、创新）；远程 5 人（数字服务副主任、数据与 AI 经理、软件架构师、研发副主任、采购） |
| 讯飞方开场声明的三个会议目的 | ① 详细陈述工作范围，说明交付内容；② 说明 RNP 应如何配置人力、组建团队；③ 讯飞知识转移如何与 RNP 能力建设计划衔接 |
| 时间与节奏 | 讯飞方开场询问可用时间并拟按 20–25 分钟陈述，RNP 方答复"Take your time"（时间不限）；讯飞方问是否可以打断，RNP 方表示"我更倾向于随时打断"。 |
| 行政信息 | 讯飞方宣布巴西子公司注册已获圣保罗州商业登记局（JUCESP）核准；休息期间讯飞方宣布已收到 CNPJ 证书，RNP 方回应："什么是 CNPJ？——这是新消息。" |
| 议程 | 交付范围总览 → 国家 AI 能力中心 → 巴西葡语国家模型 → 领域模型 → 国家 AI 应用 → 知识转移 → 华为 AI 人才培养框架 → 实施路径与国家 AI 软件栈五层 → 系统演示 → 收尾 |

# 三、交付范围总览

讯飞方陈述要点　交付四项成果：①国家 AI 能力中心；②巴西葡语国家模型（含文本、语音识别、语音合成）；③国家 AI 应用（类 ChatGPT/Claude 的聊天机器人，基于巴西葡语国家基础模型，服务 RNP 指定的最终用户）；④领域大语言模型——此前范围为 1 个，按 RNP 更新后的需求升级为 3 个（航天、生物多样性、卫生）。全程实施知识转移：总计 1,216 课时、约 158 个工作日、累计 260 人次。交付后提供 12 个月现场支持与 60 个月远程支持。

# 四、议题一：国家 AI 能力中心

讯飞方陈述要点　平台是建设本地语料、训练葡语大模型与领域模型的工作台，含四部分：语料构建中心（原始文档到 AI 就绪数据的流水线）、模型训练中心（工作流实验室，支持基于特定数据集的训练、基准测试，含监督微调、持续预训练、强化学习）、AI 应用创新中心（模型服务与 API，推理服务支撑国家应用）、内容安全审核平台（审核 AI 生成内容的防火墙，规则由 RNP 配置）。讯飞交付平台软件与授权、完成部署、培训 RNP 工程师运维，保证讯飞离开后平台可由 RNP 自行运维。RNP 需提供环境与集成接口，验收后管理平台、组织验收、接管日常运营。本项目所有工作均基于此平台。RNP 需四支团队：数据团队与葡语专家、模型工程师与领域专家、应用产品专家与软件工程师、合规团队。陈述后有三个真实环境的小规模系统演示。

Q1　接口与环境的含义　〔22:02〕

RNP 方询问：讯飞所说的"由 RNP 提供接口和环境"具体指什么，是否指 RNP 的系统与数据库，什么类型的系统。

讯飞方答复：接口指 RNP 现有的登录系统与授权系统的接口，用于集成单点登录（SSO）或身份认证。环境指交付软件所需的物理环境，以及华为完成 ICT 算力部分之后的环境。

Q2　数据中心安装前是否需要设备　〔23:00〕

RNP 方询问：在数据中心安装之前讯飞是否需要环境或设备，因 RNP 数据中心已有大量服务器。

讯飞方答复：取决于 RNP 的要求。讯飞不需要特别的环境或接口，可以在华为的环境之上自行交付；但其他系统的集成需要 RNP 提供接口。

RNP 方追问：接口可以理解，但"环境"一项没有理解。

讯飞方补充：环境即物理环境——场所与网络，以便能够登录系统。因华为交付的硬件是 RNP 的资产，讯飞需要 RNP 的授权和许可才能登录该环境。

Q3　工作是否在数据中心就绪前启动　〔24:16〕

RNP 方询问：RNP 的理解是这项工作会在数据中心就绪之前开始，是否如此。

讯飞方答复：不是。交付软件需要数据中心和服务器，需要一步一步来；交付计划中将详细说明。数据中心建成后，平台需部署到 AI 超算中心才能按设计运行。

RNP 方表示：但会有前置的数据集工作。

讯飞方表示：确认。

Q4　接口是否指数据接口　〔25:03〕

RNP 方询问：讯飞所说的接口，指的是登录类，而不是数据集成、数据接口，是否如此。

讯飞方答复：是，指登录类；同时讯飞也需要为 RNP 定制一些接口。

RNP 方表示：即登录、登出之类的事项。

RNP 方表示：RNP 可以展示自己的系统以便集成。

讯飞方表示：交付的系统不应成为数据孤岛，应与 RNP 的其他系统集成，这也是 TR 的要求。

RNP 方表示：后续还将进入数据摄取与数据准备等细节。

Q5　设备到位前可以先做什么　〔25:57〕

RNP 方提出：RNP 方表示这是其最大的关切：在设备到位之前，可以先做什么。

讯飞方答复：后续将说明数据中心建设期间可以开展的工作，可以先做部分处理，细节稍后讨论。

RNP 方表示：好。这只是先对讯飞目前在做的工作有一个总览。

# 五、议题二：巴西葡语国家模型

讯飞方陈述要点　提供约 3000 亿参数的模型，NLP、ASR、TTS 各一；为训练模型需建设约 500 亿 token 的本地语料。基础模型将理解巴西的语言、知识、价值观、本地需求与文化。基础模型权重、主权模型权重及评测报告在项目结束后交付 RNP。RNP 获得四项成果，首先是地道的巴西葡语——用只存在于巴西、其他大模型无法获得的本地高质量数据训练，理解包括地区方言在内的本地语言。

## 5.1 语料规模与来源

Q6　500 亿 token 是否足够　〔30:56〕

RNP 方提出：RNP 方表示此前已就此提问但不记得答案。专家对语料规模存有担忧：此前为 300 亿，现为 500 亿；有观点认为对 3000 亿参数模型而言，这不足以做出巴西葡语模型，可能需要 1000 亿到 2000 亿 token。

讯飞方答复：在这 500 亿 token 之前还有一层：讯飞将从公开互联网采集、构建约 3000 亿 token 的语料，混合巴西葡语、通用葡语和英语，先用其训练第一遍，使模型正常掌握葡语；之后将模型迁移到 RNP 本地，用 RNP 的 500 亿 token 训练巴西价值观、巴西图书馆、巴西新闻内容，得到巴西国家模型。

RNP 方追问：这一步是否在正式训练之前做。

讯飞方答复：是。这也回答了"设备到位前能做什么"：可以在中国用讯飞的数据中心训练，因为这些是公开的通用数据，不涉及数据许可问题；用公开数据训练第一轮。

RNP 方追问：讯飞是否会把这部分转交给 RNP。

讯飞方答复：会转交，RNP 可以使用，也可以用这 3000 亿 token 训练其他模型。其中约 10%–20% 专门是巴西葡语。该语料归 RNP、对 RNP 开源；但合并后的增强模型是讯飞的资产。

讯飞方补充：共有三套语料：第一套是讯飞的预训练语料，几千亿 token，是讯飞的核心知识产权，会带到巴西供训练使用，但对 RNP 不可见。第二套是本项目的公开葡语语料——在中国从所有公开葡语数据采集（含已公开的巴西葡语，以及非洲、欧洲葡语），在数据中心建成前完成；该数据集将分享给 RNP 审阅并批准，可对 RNP 开放；一年后得到通用葡语性能更好的模型；规模也在几千亿 token。第三套是本地语料，质量最高，只有 RNP 持有，其他国家和机构无法获得。RNP 应集中采集互联网上没有的数据。

Q7　500 亿 token 的用途：CPT 还是全量　〔37:04〕

RNP 方询问：RNP 理解有 500 亿 token 训练模型，但不清楚是从某一星火版本（如 Spark X2.0）开始做持续预训练、用 500 亿做巴西文化和葡语的专项化，还是 500 亿要承担全部训练。

讯飞方答复：500 亿 token 不是训练模型的全部数据，只是对星火模型持续训练的一部分——即持续预训练（CPT）、后训练。在有这个基础模型之前，讯飞已用几千亿数据从零训练。

Q8　并行训练开源模型与方法论转移　〔39:07〕

RNP 方提出：此前曾讨论希望在星火之外并行训练一个开源模型。讯飞用公开网站数据做模型的第一部分后，若 RNP 想在开源模型上做同样的事，能否获得与星火并行所需的全部信息——数据集可以共享，但用另一个模型做 CPT 的方法论是否会转移；并指出讯飞曾表示对此拥有版权。RNP 方同时说明，其关切不是要规定训练策略，而是确保无论选择什么策略，都能转化为可验证的要求：性能、模型资产所有权、知识转移与技术自主。

讯飞方答复：经与架构师确认：方法论可以转移到其他开源模型。星火是在华为超算上训练模型的旗舰，性能有保证，训练方法经实践验证；但方法论本身是通用的，RNP 可通过知识转移掌握并用于训练开源模型。但在性能方面，其他开源模型对讯飞是黑盒，不了解其细节和预训练数据集；在其上做持续预训练后，遇到性能或能力问题时，讯飞需要更多时间定位和解决。若用星火训练，每个细节都在掌握之中，可以很快指导如何优化、如何调整算法配置。

Q9　公开数据重复与非公开数据来源　〔42:18〕

RNP 方提出：讯飞若用了所有公开葡语数据，RNP 的 500 亿 token 数据集就不能再用这些公开数据，否则重复；因此 RNP 必须从图书等非公开来源获得 500 亿；并问讯飞是否也会用维基百科。

讯飞方答复：确认存在重复问题。讯飞将出具一份清单、一份计划，说明需要采集什么类型的数据、从哪个部门、哪些地方（图书馆、新闻等），与 RNP 共同确认，因 RNP 知道数据具体在哪里；讯飞可核查数据是否有用并说明理由。公开数据的采集可由讯飞完成，RNP 只需批准并做 QA/QC，公开数据采集不应由 RNP 承担，以节省时间；建议 RNP 团队采集巴西境内的高质量内部数据；即使是公开数据也需双方共同核对去重。

〔43:39 RNP 现场人员之间的葡语旁白，被会场麦克风拾到，转写残缺："把技术转移给他们是有道理的，但我想他们也在和我们……"——随即以英文对讯飞方说出下面这句〕

RNP 方表示：讯飞在巴西还与另一家公司有同类活动；一个想法是在这些人之间共享知识，不要重复做同样的工作。RNP 二月已与几家公司接触，包括 Maritaca AI 和另一家〔名称待核〕。

讯飞方答复：了解这些公司。不需要重复，可以直接购买或从其他公司采集，可一起核对。因此需要共同制定采集计划，列出数据所在——可能已在另一家公司而不在图书馆或新闻中，可直接使用。

## 5.2 建成前的临时算力

讯飞方陈述要点　第一步：讯飞采集公开语料，用国内算力增强基础模型；RNP 取得巴西现有语料的授权并协调各机构提供，同时在巴西本地建设数据集。数据中心有一年未投运，这一年需要算力支持数据采集与准备：约需 16 或 32 张昇腾 NPU，用时三四个月（2027 年），建设语料中心、生成 500 亿 token；来源可为 RNP 提到的机构〔待核〕、其他有算力的公司，或华为同期在巴西销售的算力。讯飞方强调不能停、不能等，必须并行。

Q10　临时算力是 GPU 还是 NPU　〔47:55〕

RNP 方询问：确认讯飞需要 RNP 提供临时算力，并问是 GPU 还是 NPU。

讯飞方答复：需要 NPU，三四个月的临时算力。因讯飞的工具链使用多个小模型做 NLP、处理文档、清洗和切分数据。演示中将展示。

Q11　公共云与本地算力的边界　〔48:37〕

RNP 方提出：由于数据的原因，公开数据、公共云很难用，RNP 必须参与进来；并询问是否要把本地数据也放进第一部分、和公开数据一起训练。

讯飞方答复：公开数据可以在中国提供算力，因为不敏感；可基于中国的远程算力做知识转移。

RNP 方表示：公开部分可以用云。但私有部分——这正是关切所在——必须用巴西自己的算力，因为是高度隐私的数据。

讯飞方表示：确认，涉及 LGPD 等敏感问题。数据中心建设、本地语料建设、公开数据采集三件事必须在项目启动后并行；因此需要本地算力支持，否则一年后数据中心投运时没有足够数据做训练，效率低。

## 5.3 溯源与数据出境

Q12　中国侧语料的溯源、许可、质量标准与方法　〔50:27〕

RNP 方询问：在中国用于增强基础模型的完整语料，是否会连同其来源（provenance）、许可信息、质量标准和处理方法一并交付 RNP。

讯飞方答复：会。连同全部方法论与处理过程，并与知识转移一起交付。中国侧采集的公开数据集将移交。

Q13　巴西语料的物理处理地点　〔51:17〕

RNP 方询问：幻灯片所示"持续向讯飞供应数据"的阶段，巴西语料在物理上于何处处理；是否有任何巴西数据或 token 化数据离开巴西环境。

讯飞方答复：不会。中国侧只使用采集的公开数据。500 亿本地数据始终在 RNP 的环境内，不送往中国，由讯飞人员到巴西处理——这也是需要提供本地算力的原因。语料规格详见 SoW，约 200 页。

RNP 方表示：RNP 已阅读该详细的工作范围文件。

## 5.4 星火权重与许可

Q14　基础模型架构　〔53:02〕

RNP 方询问：带给 RNP 的基础模型是否基于星火架构。

讯飞方答复：是。

Q15　大尺寸星火是否开放权重　〔53:21〕

RNP 方询问：较大的星火模型不是开放权重的，是否如此。

讯飞方答复：讯飞近期已开源一个约 300 亿参数的小尺寸模型，并于会议前一日发布了 Spark 2.5。

Q16　最终模型以宽松许可分享　〔53:53〕

RNP 方询问：如果 RNP 或政府决定以宽松许可（permissive license）分享本项目最终得到的模型，是否可以；是否需要顾虑原始星火模型的许可。

讯飞方答复：此事五月已澄清。当时巴西总统府民事办公室（Casa Civil）要求必须交付权重；讯飞经内部讨论获总部批准：本项目使用的星火大语言模型，包括 3000 亿参数的大版本，向巴西开放。即使不对公众开放，也向 RNP 及其团队开放。这是受限的开放，开放范围应在合同中约束——开放但不公开；对 RNP 开源可见；如需分享给某个合作方，可以协商，对该合作方做授权，但不面向全部公众，不能直接一个一个来，需与讯飞共同签署。

RNP 方表示：也许可以列一份清单、协商一个范围，因为涉及其他政府机构。

讯飞方表示：原因是不希望 RNP 把讯飞的模型卖到其他国家。可在与 RNP 法务团队洽谈时确认，在合同中细化可分享开放权重的实体与机构。

Q17　在其他开放模型上构建巴西模型　〔56:11〕

RNP 方询问：对 RNP 开放了；但 RNP 是否有选项在其他开放模型（如 OpenAI、GPT）之上创建巴西模型。

讯飞方答复：这是一种混合的机会，讯飞有此能力。但此前说明过：如要保证性能，推荐星火；如要做其他尝试，RNP 可以自行尝试，讯飞可以支持。

RNP 方追问：只是澄清这是可选的。

讯飞方答复：可以尝试，但性能方面讯飞不能保证；RNP 可自行优化，也可向讯飞提问，讯飞提供咨询服务并给出答案。对国家 AI 软件栈的研发，讯飞从 FP1 到 FP9 全部支持（FP1 为平台，FP2 为模型训练），支持 RNP 做自己的研究，向 RNP 开放所有接口。

## 5.5 模型升级、评测与验收标准

讯飞方陈述要点　流程为语料建设（双方分工）、模型训练；服务包含模型升级与优化，约一年三次，为此语料应持续更新——即使语料建设完成，数据集也应像主流大模型厂商一样持续升级，本地语料需要定期更新机制，模型才能持续优化。训练后评测，讯飞出具评测报告；RNP 需协调第三方机构测试、协调本方专家评审；不达标可由讯飞协助修订。最后是本地交付与升级，含 NLP 与 ASR 模型。

Q18　评测结果不佳如何处理　〔59:20〕

RNP 方提出：假设模型训练完成、语料齐备、微调无误，但拿出的 benchmark 评测结果不太好，如何处理。

讯飞方答复：这是流程问题，之后会持续改进。评测分两部分：一是公开 benchmark，如 ENEM，讯飞尽力取得高分，供 RNP 接受；二是主要部分——用 RNP 的巴西文化、巴西理解、巴西知识，与 RNP 团队共同创建一个巴西国家 benchmark。以这两部分评估模型是否可用。

Q19　验收水平在合同中的体现　〔01:00:41〕

RNP 方询问：RNP 需要有一个验收水平来判定"可以了"；这在合同中如何体现。

讯飞方答复：讯飞将提供巴西主流 benchmark 数据集清单，如 ENEM（巴西大学入学考试）及毒性测试集等；RNP 已有部分数据集，讯飞此前在技术答复中已回应。讯飞方并指出，AI 圈内常有针对特定 benchmark 专门训练以取得高分的做法，但那不管用；真正有效的是 RNP 创建自己的目标来测试模型可用性。

Q20　评测阈值与互相归责风险　〔01:01:54〕

RNP 方提出：比如用 20 组不同数据创建一个 benchmark，评测结果 75%，RNP 说"不够"，讯飞改进，RNP 可以一直说不够。

讯飞方答复：有时间线约束：模型开始训练之前，双方需要协商验收标准。结果也取决于 RNP 的语料，不只是讯飞的模型和工具；讯飞不会以"问题不在模型、在数据"的方式互相归责，会尽量避免这种情况。

RNP 方表示：一种思路是有客观标准来判断好坏。

讯飞方答复：讯飞现有一个模板：训练前确认全部 benchmark，明确双方可接受的条件。

Q21　DLM 的专门 benchmark　〔01:03:32〕

RNP 方询问：对领域模型，是否需要专门的 benchmark。

讯飞方答复：需要。训练前确认验收条款。

# 六、议题三：领域大语言模型（DLM）

Q22　三个领域是否确认　〔01:03:53〕

讯飞方询问：三个领域——卫生、航天、生物多样性——是已确认的，还是初步想法。

RNP 方表示：只是示例。该垂直领域由 Casa Civil 决定，RNP 没有决定权，需上报询问；RNP 对项目有一定治理权。

讯飞方表示：领域可以在合同中留空，但领域数量可以固定为三个；为完成额外两个大模型，讯飞成本会增加。

RNP 方表示：RNP 的理解是三个领域包含在同一报价内。

讯飞方答复：成本确实增加了，但经协商，已与华为商定保持总价不变。同时领域模型有范围限制：不是行业模型，而是特定领域、特定场景。以卫生为例，卫生领域非常大；在中国训练一个覆盖整个行业的垂直模型，数据量和工作量与葡语大模型相当。本项目主体是葡语大模型，领域模型建议从较小规模起步，在每个行业内选择一个具体领域——如卫生选诊断辅助、生物多样性选基因分析。预算内无法在卫生的每个领域都做到高性能：一个领域，一个方向。

RNP 方表示：一个领域一个方向可以接受，但前提是知识能转移给 RNP；从一个具体部分起步再逐步扩展是健康的，这是计划。

讯飞方表示：当然。RNP 需要帮助定义好场景（如卫生的哪个子领域）并协调数据；每个 DLM 都需要与数据方谈判，政府层面需有开放数据的协议——如卫生领域的 SUS 系统，数据很多，可能只用其一部分覆盖一个具体领域。DLM 有三项要求：定义场景；场景必须有足够数据；有该场景的领域专家确认结果，否则无法判断结果对错。DLM 的知识转移与大模型类似，参数与场景不同，方法论相似但不完全相同。

Q23　DLM 基座：星火小模型还是开源模型　〔01:09:22〕

RNP 方询问：从此前会议理解，DLM 不会用星火大模型，会用较小的模型。是用讯飞自己的小模型还是开源模型，这部分计划是什么。

讯飞方答复：取决于模型：可以用讯飞的小模型，也可以用开源模型，两种都有方法论，规模在此不是问题——也许 700 亿，也许 300 亿参数对场景就足够；但建议从大模型做蒸馏到小模型。讯飞有课程教如何为特定场景选择正确的模型。RNP 确认领域后，讯飞选取该领域性能最好的基础模型；讯飞在中国有星火医疗模型，可在其与其他开源模型之间做 benchmark 择优。

RNP 方表示：有一个葡语模型当然是好的。

讯飞方补充：即使是专门模型也会比较择优，并教会 RNP 如何选模型，这是知识转移的一项。DLM 训练在葡语国家模型之后，届时 RNP 已具备一定的自主训练能力，因此对 DLM 讯飞提供咨询而不是代为训练：RNP 训练，讯飞指导其算法工程师。

Q24　能否用自有算力并行启动 DLM；训练是否占用全部算力　〔01:12:08〕

RNP 方询问：DLM 是小模型，RNP 能否用自己的算力资源、在有足够资源的情况下从一开始就并行做。这也是 RNP 的问题之一：是否需要全部算力做训练，还是可以同时在平台上放一些模型做推理。

讯飞方答复：取决于算力。若同时开始，需与华为确认能否支持，因第一阶段算力全部用于训练——首批训练用量在 200 PFLOPS 以上。可以在第一批算力中为 RNP 分配一个实验环境，支持一些微调，但做持续预训练比较困难。

讯飞方补充：经与方案架构师确认：讯飞不仅在葡语数据集上训练 3000 亿参数的葡语主权模型，拿到该数据集后也可用其训练 DLM 以提升葡语能力；并且可以额外交付一个小尺寸的葡语大模型，例如 300 亿参数的小尺寸主权模型，作为构建 DLM 的基座，使 RNP 同时具备葡语能力和领域语言理解。

# 七、议题四：国家 AI 应用

讯飞方陈述要点　国民 APP 向经批准的用户开放，用户范围由 RNP 确定；第一阶段算力不足以向公众开放，仅开放约 1,000 并发用户（总用户数另计，若 DLM 训练占用算力则并发更小）。AI 超算建成后，国家 AI 可作为试点向 RNP 选定的种子用户开放，测试葡语模型与应用。功能包括问答与检索、文档分析、葡语语音输入与朗读，由本项目训练的 NLP、ASR、TTS 提供能力。同时提供数据运营平台、合规与内容安全审核平台以支持运营；基于讯飞模型服务与 API，API 支撑国民 APP 的推理。讯飞提供标准能力，需 RNP 本地团队参与产品定义、功能规划、用户范围与内容规则设定（五月 RNP 曾表示有本地团队可做此事）；讯飞有基线，RNP 可加入产品定义流程，定义功能、页面、语言与路线图；中国的标准版星火应用需按巴西公民关心的场景本地化，在开发前与 RNP 团队讨论。开发完成后，源码可向 RNP 开放（五月 RNP 曾问，现总部已同意国民 APP 向 RNP 开源）；应用移交 RNP 运营、升级、维护、迭代，讯飞后端支持，即 RNP 方所说的"运营主权/运维主权"。第二部分为本地化开发、系统集成、上线与运营；合同附件将有详细责任矩阵。

Q25　API 是否支持开发 agent　〔01:16:44〕

RNP 方询问：讯飞提供的 API 是否也适合开发 agent，是否支持 agent AI。

讯飞方答复：支持。就是 OpenAI 式的 API，像 MaaS 服务（模型即服务），直接提供模型 API，可创建自己的 agent；从公开渠道下载的 agent 连上讯飞模型即可运行。是 OpenAI 兼容的 API。

Q26　用户数量　〔01:17:36〕

RNP 方询问：可以支持多少用户。

讯飞方答复：由 RNP 决定，受算力限制。要向更多人提供服务需扩展 AI 超算中心的算力——2028 年算力翻倍。RNP 也可以导出模型，让一些公司或机构直接安装自用；但因模型的优先权属于 RNP，为保证服务质量需要限制用户数量；用户过多则一切变慢、无法保证体验。建议第一阶段组织高中、大学和研究部门使用，之后再向更多人开放 API。

Q27　按用户/租户限制与查看用量　〔01:19:00〕

RNP 方询问：针对 RNP 想实施的具体治理，能否规定每个用户或每个租户能用多少；能否查看每个人的实际用量，治理能到什么程度。

讯飞方答复：平台有监控，可查看运营情况，管理系统是交付的一个模块。经与架构师确认：租户数量目前无上限，取决于资源，考虑的是并发；平台不限制租户是 100 个还是 1000 个；单个用户的用量可以限制，有 QoS 与配额机制——给每个用户一定配额，用完即止，不会出现超用；资源充足时，对某用户的限制到达上限后若仍有资源，可重新配置规则放宽。用量大的用户可看到剩余 token；讯飞可指定并控制 token 数，计算每个用户的配额与用量；可在运营管理面板上控制。

Q28　AI 治理：版本、追溯、日志、事故、监控　〔01:22:03〕

RNP 方提出：幻灯片上的治理包括内容安全、访问控制和日志；平台是否也支持模型治理——模型版本管理、每个产出模型的可追溯性、按隐私政策记录每个响应的 prompt 和输出、评测结果、事故，以及模型性能随时间的监控。RNP 方说明，这不是模型之间的比较，而是训练时和之后使用时发生的一切；AI 治理不只是内容安全或访问控制，还包括可追溯性、版本管理，以及对结果、性能、事故、评测结果的各种分析。

讯飞方答复：在整个过程中——数据处理、训练、评测以及 API 使用——都可以追溯，有日志，也能追溯根源。所有东西都是可追溯的。

RNP 方表示：好的，谢谢。

RNP 方表示：（01:26:19，就讯飞方"应用移交后由 RNP 运营、升级、维护、迭代"的陈述）所以这就是讯飞所说的运营主权——运维主权。

Q29　移动端平台　〔01:27:38〕

RNP 方询问：移动 APP 是否兼容 Android 和 iOS。

讯飞方答复：两者都支持；另有 Web 和 PC 客户端，基于 Web。包括移动 APP 在内全部对 RNP 开源。

# 八、议题五：知识转移

讯飞方陈述要点　RNP 学到的：基础课程；专题课程，含四个方向。四个阶段：奠基（基础的大模型知识、项目架构）、跟岗、指导实操、正式移交。跟岗与指导实操是主体：RNP 的工程师、算法工程师和实际操作人员跟随讯飞交付，在真实环境中与讯飞讲师一起训练大模型和领域模型；之后对约 20 名工程师做测试，由其自行操作；到那时他们应已掌握训练、微调与语料数据库建设；最后整个系统移交。共两个轮次：第一轮在中国开始，随公开数据集建设与训练进行；第二轮在巴西本地训练时进行。讯飞另有一份与华为人才培养计划合并的培训材料。

Q30　巴西人员是否需要赴华　〔01:31:12〕

RNP 方询问：讯飞是否期望有巴西人员去中国。

讯飞方答复：不需要太长时间。讯飞也需要了解 RNP 的算法工程师；部分人员若有足够时间可以赴华，需放下其他工作、全身心投入项目。人才培养范围基于 LPU，高阶培训不在范围内。若 RNP 愿意派人赴华，讯飞可以接受：可派 5 至 10 人到讯飞总部，参与前期工作（如公开数据采集）；项目启动后也可派团队到总部协作。若 RNP 能承担差旅及其他费用，讯飞接受。若要派团队赴华参加高阶研讨或培训，可沿用华为人才培养 LPU 模式的规则。

Q31　跟岗 360 小时与实操 20 小时的配比　〔01:33:04〕

RNP 方询问：考虑到主要目标是独立运营，360 小时跟岗与 20 小时指导实操的配比是如何确定的；跟岗期间 RNP 工程师是否有额外机会亲自执行这些活动。

讯飞方答复：跟岗阶段由讯飞完成任务并向 RNP 解释任务如何执行，RNP 团队的主要目的是跟随、观察、学习；指导实操阶段由讯飞给 RNP 团队分配任务、RNP 操作、讯飞支持。

讯飞方补充：跟岗阶段也会向工程师分派一些任务，不只是观察讯飞的日常操作。

RNP 方表示：移交后由 RNP 操作、讯飞可以做导师；对 RNP 是跟岗，对讯飞也是跟岗，同时教学；这是可行的。

Q32　RNP 所需工程师清单　〔01:35:16〕

RNP 方提出：为在 RNP 内部组织项目——幻灯片中"对 RNP 意味着什么"一栏及第三页提到跟岗和 RNP 团队跟岗——希望讯飞提供 RNP 团队所需的工程师清单，以便与现有团队对比；RNP 认为需要招聘一些人为知识转移做准备。

讯飞方答复：已有一页说明 RNP 侧的角色：语料采集团队（奠基与跟岗阶段）、语言与标注专家、模型工程师、应用软件工程师、运维工程师、领域专家，以及各角色在各阶段参与的任务和讯飞的支持方式，列在表中，将发送该文件。

Q33　职位画像　〔01:36:53〕

RNP 方追问：
      RNP 想要的是职位画像（professional profiles）的名称——如 AI 工程师、架构师、开发工程师——以便与 RNP 团队的画像对比。

讯飞方答复：另有一张表：建议葡语语言专家 6 人、合规专家 6 人、DLM 领域专家约 7 人，后续再详细介绍。

讯飞方补充：项目需要相当数量的人来组织。部分语言专家和领域专家不需要全程参与，也许只需半年或九个月用于培训和检查语料。RNP 侧至少需要约 30 人的团队；可与大学合作，邀请学生和大学教师做短期工作。

Q34　移交后需保留的基本人员　〔01:39:12〕

RNP 方询问：为维持模型、维护和运营，RNP 必须保留的基本人员是多少。

讯飞方答复：项目结束、全部移交时，RNP 至少需要 15 至 20 人来运维平台，包括运营模型和服务；其他人可从大学或其他机构邀请。所需岗位与人数应与项目交付进度对齐；讯飞将提供一份人力配置计划（HR allocation plan），说明在什么阶段、什么岗位、多少人、参与多久。

RNP 方表示：学生可以用；RNP 可以给研究人员和学生发资助做 6 个月或 1 年的临时工作。

讯飞方答复：但需要有核心团队，雇用固定人员，包括维护运营团队和知识转移核心团队，约 20 至 30 人。如果 RNP 核心团队太大，讯飞无法保证知识转移效果，因为讯飞核心团队与 RNP 核心团队是一对一的。建议做 train the trainer：RNP 派骨干人员，讯飞帮助培养其中约 10 人成为专家，再由 RNP 核心团队培训其他人；这比培训大量人员、每人学不深要合理。

Q35　人员画像贯穿项目各层级；与华为培训的衔接　〔01:42:09〕

RNP 方提出：RNP 一直与华为侧一起梳理华为项目的全部培训，此前停在讯飞这一层，现在更清楚了。结合前面关于工程师清单的问题，RNP 需要保证同一批人的画像和技能贯穿整个项目：有些人会经历项目的所有层级（第一层华为培训、第二层讯飞培训），有些人不会；RNP 必须保证贯穿各层级的人通过所有层级。请回看两轮培训的页面；在此之前还有大量华为培训。

讯飞方答复：两轮培训。需要前置条件：加入讯飞的培训之前，应先完成华为基础部分的培训；讯飞部分是方法论，面向工程师。

RNP 方表示：把所有培训整体拍下来，看清路径。

Q36　两轮培训的时间点　〔01:44:23〕

RNP 方询问：两轮培训——第一轮在项目开始几个月后，第二轮大约一年后，讯飞如何考虑。

讯飞方答复：将展示并解释。

# 九、议题六：华为 AI 人才培养框架

华为方陈述要点　项目有两部分。第一部分是 AI 人才培养：华为将为 RNP 培养 2,900 名人才；这只是华为的部分，未计入当前预算，需要 RNP 为此申请额外预算。第二部分是本项目培训，仅针对本 AIDC 项目，即绿色部分：华为数据中心与 ICT 基础设施培训、讯飞软件、讯飞 L3/L4 知识转移；已包含在预算内，不需要额外申请，培训免费。前置关系：接受讯飞培训前应先完成华为 AI Developer 培训。讯飞方补充：这只针对 RNP 核心团队——先华为 AI Developer，再讯飞技术转移的四个阶段。

Q37　运维团队培训是否遗漏　〔01:53:38〕

RNP 方询问：此前讨论过，但似乎漏了一部分：运维团队的培训。

华为方答复：运维团队即 O&M，属运营人才，是基础设施运维，包括电力、发电等。

Q38　项目团队是否须先通过第一阶段　〔01:55:01〕

RNP 方询问：这部分是项目团队的；用于这里的这组人，是否必须先通过第一阶段再衔接到这里。

华为方答复：不。该部分只针对基础设施团队，可以是同一批人；华为 ICT 与数据中心部分对应数据中心 L0、L1，是为算力服务的。

Q39　总人数 42 或 44；两支队伍　〔01:55:44〕

RNP 方询问：这些都是软件、软件工程，这部分需要参加开发者培训；那么总共是 42、44 个人吗。

华为方答复：是 12 加另一组，不同。

RNP 方表示：这两个可以是一个团队。

华为方答复：这里是另一个团队，因为更偏基础设施。

RNP 方追问：这 12 人的培训，必须和那 12 人是同一批吗。

华为方答复：不必。第一组是基础设施侧，另一组两边都可以参加。

RNP 方表示：（02:00:42，回到线上后）不是 44 人，也许是 12 加 32。

讯飞方补充：抱歉——是 12 加 20。取决于 RNP 工程师的能力：工程师可以既做运维又做模型训练。头 12 名工程师与另外的画像不同，但可以用同一批人，由 RNP 决定；实际上是两支团队，可以同人；现在是时候选定这些画像、需要的话分开。两部分画像相似，只是主攻运维还是主攻 AI 算法。华为方补充：在数据中心工作的人对应 L0、L1 层级。

Q40　第一轮是否应在中国　〔01:56:57〕

RNP 方询问：讯飞提到第一轮应当在中国进行，第二轮呢。

讯飞方答复：不是"应当"，是"可以"；不是必须，也可以在巴西，取决于计划；也可以做线上的知识转移。

RNP 方表示：但也许去中国是一个选择。

Q41　第一轮是否须在项目启动前完成　〔01:57:32〕

RNP 方提出：至少第一轮培训必须在项目启动前准备好——在训练阶段、语言模型等开始前，这些人应已培训完毕。

讯飞方答复：需要。华为 AI Developer 培训之后，先启动 AIDC 项目，再规划讯飞技术转移。

Q42　线上、现场与混合式；课堂实验室在哪　〔01:58:15〕

华为方表示：目前所有培训按线上考虑，线上对华为没问题；但经验表明线上不足以学到很多，最好选重要人员参加现场培训，讲师可以到巴西。LPU 中将列出一项：在线上培训之外要现场培训，每天需增加多少费用。

RNP 方表示：RNP 相信混合式培训。

RNP 方询问：课堂培训需要什么条件——实验室；混合式一部分线上、一部分课堂，课堂部分必须有基础设施；是在巴西有，还是要把人送出去。

华为方答复：不必送出去，可以用云资源做培训。可选人多的城市开课堂、其他城市线上，由 RNP 设计不同区域；教学资源在云上，去哪里都行。如果 RNP 愿意，可以与大学合作、为学生开课。

RNP 方表示：
      RNP 已讨论过：部委希望把所有这些培训材料转移——也适用于 ESR〔RNP 自有的培训机构〕。

Q43　AI Developer 四阶段与选拔比例　〔02:02:52〕

RNP 方表示：（02:02:17）好，这部分清楚了，我们继续；这一页够了。现在是培训时间——

RNP 方询问：第一轮培训持续多久；第一页是 AI Developer，第二页是蓝色部分，只有一半。

华为方答复：AI Developer 有四个阶段。从第一阶段到第二阶段选 40%——从 2,070 人到 1,080 人进入进阶阶段；最好的一半进入第二阶段；最后选约 100 人回中国接受更多培训。

Q44　总课时　〔02:04:27〕

RNP 方询问：总共多少小时。

华为方答复：不按小时计，按天：60 天，每天 6 至 8 小时，约两个月。在线学习平台由华为提供。

Q45　ESR、参考条款与预算覆盖　〔02:05:28〕

RNP 方提出：RNP 已讨论过：课程内容将转移到 ESR，实验室可以用华为的，费用已经通过 RNP 报送部委的参考条款覆盖；因此有一些调整要做；不确定讯飞培训是否也在那个预算内。

华为方答复：讯飞培训的预算包含在讯飞部分。所有绿色部分的预算已包含在项目内。

讯飞方补充：绿色包含在 AIDC 项目内；蓝色是 LPU 模式，是不同的项目。

RNP 方追问：不同的收费模式。就预算而言，RNP 报送部委的——AIDC 都覆盖了，人才那块也送了 LPU，对吗。

华为方答复：都覆盖，如果包含参考中心的话。无论如何，托管培训平台的云服务成本由华为承担，必须计入，但会得到报销。

RNP 方表示：实验室是这门课的主要部分，运行在华为平台上；已经就位。

# 十、议题七：实施路径与国家 AI 软件栈五层

讯飞方陈述要点　实施分两个阶段：第一阶段从今年到 2028 年底（两年多），完成全部平台、语料、国家模型与评测，并启动 AI 应用和领域模型——与华为共同设计，对应华为实施的第一批算力；第二阶段从 2029 年起，完成全部工作，包括运维服务与现场服务，移交全部软硬件。对 RNP 国家 AI 软件栈的支持分五层：第一层底层计算软件由华为支持，使 NPU 可计算；第二层数据、模型与应用平台由讯飞提供；集成与运行由三方共同完成；研发与人才；交付与长期自主——移交资产与模型权重，提供维护服务与运维培训，支持 RNP 获得运营主权，在项目结束后拥有长期自主。细节见 SoW 附件。（本节无问答。）

# 十一、系统演示（真实环境，小规模）

讯飞方陈述要点　不放幻灯片，直接展示在中国供研发团队使用的真实环境（有延迟）。语料构建中心：新建任务，选择类型、本地数据、行业与语言（目前支持的语言中尚无巴西葡语，未来实施时将支持），查看输出与异常并运行。全流程分两部分：格式转换、文本切分、数据清洗三步完成后数据可用于预训练（CPT）；再做抽取、增强，得到 QA 对可用于 SFT；每一步可见。

## 11.1 语料构建中心

Q46　查看演示数据集　〔02:14:30〕

RNP 方询问：能否打开演示所用的数据集。

讯飞方答复：可以。展示了原始文件（PDF），为数据集中的一个文档。

Q47　表格类数据集　〔02:14:55〕

RNP 方询问：是否有表格类数据集的示例。

讯飞方答复：演示环境中没有全部数据集。

Q48　批量上传　〔02:15:07〕

RNP 方询问：前一界面显示可上传并编辑；能否批量上传表格数据，RNP 可能有几千个文件。

讯飞方答复：可以批量上传、批量分析，不需要逐个操作。

Q49　连接数据仓库的 API　〔02:15:34〕

RNP 方询问：是否有 API 可直接连接数据仓库。

讯飞方答复：有上传 API，可以开放。

Q50　支持的数据源类型与格式　〔02:15:50〕

RNP 方询问：支持哪些类型的数据源——不是具体数据，而是数据存储库那样的来源。

讯飞方答复：原始数据目前支持 PDF、Markdown 等；数据集支持 JSON 或 Markdown 格式（通用的或处理过的数据集）。

Q51　数据湖与 Dataverse 类存储库　〔02:16:23〕

RNP 方提出：RNP 的数据可能在数据湖中导出到这里，或在 Dataverse 类存储库中。

讯飞方答复：那样的话讯飞会做一些定制：改进工具，或用小模型来适配和分析 RNP 的数据。讯飞保证：只要 RNP 准备好了数据集，平台就能连接到该数据集。

RNP 方表示：例如像 Excel；RNP 本地 GitLab 中有大量数据。一个好的用例是巴西生物多样性 GBIF 节点 SiBBr——RNP 运营的开放数据存储库，数据质量很高，是结构化数据，不是 PDF、不是文本；带有完整的语义、信息与学科属性，对领域语言模型非常有帮助。这是 RNP 自己的系统，讯飞直接连接即可。

讯飞方答复：可以做小工具把 RNP 的合格数据导入系统，技术上不复杂；讯飞有研发团队，标准功能不支持则定制。支持导入已切分的数据和已合格的数据。

RNP 方表示：这是针对 JSON 的；还有表格、CSV。

讯飞方答复：讯飞会向该节点请求数据，平台保存数据；数据采集需经 RNP 许可，RNP 告知可用的数据后，讯飞制作定制工具与接口，从指定网站或节点获取、下载数据，完成格式化、清洗、抽取。

Q52　起点是否为原始数据；各步骤是否可见　〔02:21:28〕

RNP 方询问：讯飞期望的起点是否是完全的原始数据，经过全部步骤；每一步的处理在平台上是否开放可见，而不只是前端。

讯飞方答复：是，从原始数据开始，例如从网页取得内容、抽出 Markdown。每一步对 RNP 开放可见，这也是知识转移的内容——讯飞会说明每一步发生了什么。如需修改，可以一起改，也必须一起改：现有工具主要针对英文和中文，目前不知道如何切分葡语，需要 RNP 帮助共同开发葡语切分工具。

RNP 方表示：好，你们需要做一些定制。

讯飞方答复：讯飞有技术，RNP 有语言专家；工具不是黑盒，是讯飞团队自研。

RNP 方表示：最后你们把所有东西 token 化，就可以训练了。

讯飞方答复：是。平台下层有数据集数据库，可用于不同的训练过程。若 RNP 想自行调整工具，可与讯飞一起讨论。若 RNP 协调好了数据集，讯飞承诺可接入平台；标准功能不支持则定制导入，保证 RNP 提供的所有数据集都可进一步处理。

Q53　开发者 SDK　〔02:24:12〕

RNP 方询问：是否有面向开发者的软件开发工具包（SDK），例如帮助开发流水线。

讯飞方答复：经与架构师确认：目前没有。AI 能力中心是开发和部署 AI 应用的平台，默认在平台上执行任务；若要 SDK 支持其他应用开发，目前不支持，建议在平台上完成。原因是平台极其复杂，是集成的工作流；提供 SDK 暴露部分功能会脱离平台控制，无法保证正常使用。

RNP 方表示：好，谢谢。

## 11.2 模型训练中心

讯飞方陈述要点　创建预训练任务，选择模型；星火模型作为基础模型向 RNP 团队、特别是其授权组织开放。

Q54　加入新的开源模型　〔02:25:59〕

RNP 方询问：一个新的开源模型如何放进这个平台，例如要在另一个模型上做同样的训练。

讯飞方答复：可以定制平台加入新模型，RNP 可以自行调整模型，讯飞支持上传模型到平台；但至少必须先经华为昇腾 NPU 适配，因部分模型没有训练支持，需华为先适配、讯飞再支持。讯飞开放接口允许上传训练框架及不同种类的模型。

RNP 方表示：先由华为支持再由讯飞支持。通常研究中所有步骤用 Python 完成、用脚本训练；这个平台把后台工具都隐藏了；要加新开源模型就得到后台、到编码层去做。

Q55　培训操作平台的价值；幕后机制　〔02:28:03〕

RNP 方提出：
      在 RNP 看来，不应当培训人去操作这个平台：它是非常高层的抽象，如果不能修改平台去适配新的开源模型和库，学习使用它是不值得的——任何人都会打开文件、点按钮，那只是操作，不是 RNP 需要的培训。对 RNP 重要的是幕后的东西：工作负载由平台组织，但其机制是什么、原因是什么。

讯飞方答复：讯飞不只教操作，会让 RNP 了解系统内部发生了什么——大模型训练的 know-how；平台最终是让一切在流水线中更快。知识转移计划中会先讲解背后的原理，最后再教操作；不掌握原理实际上也无法使用。

Q56　赴华参与 CPT 阶段；面对面走通工作流　〔02:30:22〕

〔02:30:10 一位 RNP 现场人员表示需离开去参加另一个会议，但会继续在线收听〕

RNP 方提出：
      RNP 认为去中国参与 CPT 训练的第一阶段（公开数据）对 RNP 很重要，并要了解平台幕后如何运作；至少应有一两人前往，跟讯飞一起做这些步骤，否则会跳过步骤，之后只是消费服务。当然费用等需要考虑。RNP 的关切是把工作流面对面做一遍，否则当需要修改时没有知识、只能跟着讯飞。

讯飞方答复：培训 RNP 核心团队是必要的：核心团队若不理解背景知识、不掌握执行项目的技术，沟通效率会很低。讯飞总部有很多专家，可以协调最专业的人与 RNP 一起培训，欢迎赴华参加。唯一的问题是费用如何结算，需与华为侧商定。赴华人员应具备一定背景以支撑项目。

RNP 方表示：RNP 目前正与 MCTI 协商经费，以派人、雇人参与这些工作。

讯飞方答复：可以商量，开放讨论；非常欢迎，甚至可以加入讯飞的开发团队；需要共同找到解决财务问题的办法，让中国的研讨得以进行。项目启动前也可参加讯飞的开发者项目做预培训；为项目成功这是必要的。全部功能细节在 SoW 中，背景内容将在知识转移中展示。

## 11.3 国民 APP

讯飞方陈述要点　简单演示：聊天机器人，可提问、选模型；内含生成 PPT 等小应用。管理页面显示租户、调用与 token 用量。

Q57　如何连接刚训练的模型　〔02:34:40〕

RNP 方询问：能否演示如何连接到刚创建的语言模型；RNP 不想用讯飞展示的特定用户界面，希望自行连接。

讯飞方答复：可以连接，有 API，可从 API 获取数据；界面只是展示同时可提供的内容——不同租户及其调用。可用 API 开发国家应用、生成 PPT、AI 笔记、AI 写作；RNP 可组织团队在国家应用上创建自己的应用，也可与讯飞共同设计国家应用的页面与功能，两种方式均可。

## 11.4 领域模型演示（昆仑）

讯飞方陈述要点　展示在中国为中国石油做的油气行业模型：简单提问即得专业回答；数据来自中国石油集团的井、井场与站场运维手册。

Q58　连接自有应用与 agent　〔02:37:29〕

RNP 方询问：能否连接其他应用——RNP 基础设施中本地部署的应用、自己的 agent。

讯飞方答复：可以，agent 可连接讯飞的 API；讯飞提供 MaaS API（模型 API），连接后使用推理算力。但因算力有限，需限制接入的应用数量与并发。

Q59　应用运行位置　〔02:38:23〕

RNP 方询问：这个应用是否运行在华为在巴西建设的基础设施上。

讯飞方答复：是，运行在华为算力上；推理侧目前设计约 100 PFLOPS，未来可扩展。

# 十二、收尾与后续事项

Q60　责任矩阵与人力规划；报送 MCTI　〔02:39:54〕

〔演示结束后主持人询问线上是否还有问题，无人提问；现场有人说"他们累了"。RNP 方随即宣布会议结束并提出以下要求〕

RNP 方提出：
      对 RNP 重要的是培训和责任矩阵；RNP 需要它们，因为正在编制项目文件以获得这笔资金，须有人力资源规划和责任分工。RNP 正在准备一份葡语项目文件，含各步骤的工作包，计划译成英文发给讯飞；最终这份文件将报送 MCTI 以获取资金。

讯飞方答复：如需具体输入，讯飞可协助起草此类材料；将对 RNP 的文件提出评注与建议。

RNP 方表示：讯飞可补充四五页所有工作包的内容。此前 RNP 以为 CPT 全部在巴西做，现在有所变化，部分要去中国做。

讯飞方答复：会随整体交付进度一并说明，并发送交付进度表。

Q61　领域模型早启动；尽早开放 API　〔02:41:46〕

RNP 方提出：
      RNP 认为从战略上应把领域模型与国家模型训练同步启动：国家模型训练需要大量算力、耗时很长；领域模型虽非立即就绪但快得多，可以尽早展示项目成果的价值——两年后超算的情况谁也不知道。同时希望从一开始就向部分人开放 API 用于开发 agent，以产生影响。这样各项活动的时间线会更好。

讯飞方答复：若 RNP 能共享算力——在中国可以，但本地没有训练算力；因数据敏感，不能送到中国的数据无法用中国算力。以 SiBBr 为例，若数据集公开，可用中国算力；若不公开，需 RNP 协调本地算力。

RNP 方表示：
      主权是基本问题。但如果是公开数据，那已经公开了，无所谓。

讯飞方答复：开放讨论如何让项目更有价值；讯飞内部先讨论，RNP 也可提出方案。

RNP 方表示：早期里程碑应当启动领域模型，而不是等两年大模型出来再启动；一种可能是领域模型加领域 agent。

讯飞方答复：讯飞巴西公司另一支团队正在支持 MGI 的 SGP 做政府人才招聘 agent 的 POC，讯飞理解 RNP 的需求，也有与巴西政府部门合作的经验；可进一步讨论以更高优先级确认领域与资源，需要 RNP 帮助分配资源，共同努力让项目尽快取得首批成果。

Q62　面向学生的黑客松与挑战赛　〔02:45:39〕

RNP 方询问：RNP 在其他项目中办过培训课程和面向学生的挑战赛，让学生开发 agent 或应用，如黑客松，以让社区参与、做真实应用；讯飞是否有类似做法。

讯飞方答复：组织活动或竞赛来营造 AI 文化，讯飞在中国有经验，曾帮助中国石油组织 AI 竞赛。组织方应当是 RNP，讯飞可根据经验支持。项目启动时 RNP 需组织活动扩大项目影响；届时讯飞核心团队可在推广、品牌、赞助等方面支持。

RNP 方表示：会后 RNP 将发送问题清单及索要的幻灯片等材料；面对面会议效率高得多。

讯飞方表示：如有进一步问题，欢迎随时再开会。

# 十三、事项汇总

## 13.1 讯飞方在会上作出的承诺与口径

| # | 事项 | 内容 | 时间点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星火权重开放 | 本项目使用的星火大模型含 3000 亿参数版本向巴西受限开放；范围写入合同；可经授权分享给指定实体；不得转售第三国 | 54:24 / 55:45 |
| 2 | 国民 APP 源码 | 含移动端在内向 RNP 开源；总部已同意 | 01:26:20 / 01:28:07 |
| 3 | 领域模型数量与价格 | 数量固定为 3，领域名称可在合同中留空；成本上升但已与华为商定总价不变 | 01:04:37 / 01:05:00 |
| 4 | 小尺寸葡语主权模型 | 可额外交付约 300 亿参数版本作为 DLM 基座 | 01:13:31 |
| 5 | 公开语料交付 | 约 3000 亿 token（巴葡 10–20%）连同来源、许可、质量标准、处理方法一并交付；合并后增强模型为讯飞资产 | 33:52 / 34:16 / 50:53 |
| 6 | 数据不出境 | 500 亿本地语料始终在 RNP 环境内处理，不送往中国 | 51:55 |
| 7 | 数据采集计划 | 讯飞出具采集清单（来源、部门、机构）与 RNP 共同确认；公开数据采集由讯飞承担，RNP 批准并 QA/QC | 42:52 / 43:18 |
| 8 | 验收标准 | 训练前协商确认，讯飞有模板；公开 benchmark（ENEM 等）+ 共建巴西国家 benchmark；DLM 同理 | 01:02:21 / 01:03:19 |
| 9 | 模型升级 | 约一年三次；RNP 需持续供数 | 57:40 |
| 10 | FP1–FP9 | 对国家 AI 软件栈研发 FP1 至 FP9 全部支持 | 56:59 |
| 11 | 知识转移第一轮在中国 | RNP 可派 5–10 人赴讯飞总部；差旅费用由 RNP 承担则可接受；费用结算方式需与华为侧商定 | 01:30:13 / 01:31:50 / 02:31:55 |
| 12 | 人力配置计划 | 讯飞出具阶段、岗位、人数、时长的 HR allocation plan | 01:40:02 |
| 13 | 责任矩阵 | 合同附件提供详细责任矩阵 | 01:27:12 |
| 14 | 数据接入 | SiBBr 等结构化数据源，标准功能不支持则定制连接器；保证 RNP 提供的数据集均可接入 | 02:19:57 / 02:23:45 |
| 15 | 无 SDK | 能力中心不提供开发者 SDK | 02:24:33 |
| 16 | 第三方模型上传 | 须先经华为昇腾 NPU 适配 | 02:26:11 |
| 17 | 并发与配额 | 首期 1,000 并发；OpenAI 兼容 MaaS API；租户无上限，单用户配额可控可放宽 | 01:15:07 – 01:21:06 |
| 18 | 算力 | 训练侧首批 200 PFLOPS 以上；推理侧约 100 PFLOPS；2028 年翻倍；第一批算力全部用于国家模型训练，可分配实验环境做微调 | 01:13:22 / 01:13:31 / 02:38:32 |

## 13.2 讯飞方向 RNP 提出的要求

| # | 事项 | 内容 | 时间点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建成前临时算力 | 16 或 32 张昇腾 NPU，3–4 个月，2027 年；来源待 RNP 协调 | 46:35 – 47:59 |
| 2 | 三个领域确认 | 由 Casa Civil 决定，RNP 上报 | 01:03:53 |
| 3 | 本地语料授权 | RNP 取得巴西现有语料许可，协调各机构提供 | 45:52 |
| 4 | DLM 三项前提 | 定义场景、足够数据、领域专家确认结果 | 01:08:08 |
| 5 | 四支团队 | 数据团队与葡语专家 / 模型工程师与领域专家 / 应用产品与软件工程师 / 合规团队 | 28:22 |
| 6 | 葡语切分工具共建 | 现有工具针对中英文，需 RNP 语言专家共同开发 | 02:22:05 |
| 7 | 核心团队规模 | 20–30 人；约 10 人培养为 train-the-trainer；核心团队过大则无法保证转移效果 | 01:41:03 / 01:41:30 |
| 8 | 持续供数 | 语料建设完成后仍需定期更新以支持模型升级 | 58:07 |

## 13.3 RNP 方索要的材料与提出的要求

| # | 事项 | 内容/背景 | 时间点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任矩阵 | 编制报送 MCTI 的项目文件以释放资金 | 02:39:54 |
| 2 | 人力资源规划 | 同上 | 02:39:54 |
| 3 | 工程师清单 → 职位画像 | 先要工程师清单，再明确要职位画像名称（AI 工程师/架构师/开发等），用于对比编制与招聘 | 01:35:16 / 01:36:53 |
| 4 | 交付进度表 | — | 02:41:36 |
| 5 | 幻灯片与 SoW | — | 02:39:47 |
| 6 | 领域模型早启动 | 与国家模型同步启动；尽早展示成果；从一开始向部分人开放 API 开发 agent | 02:41:46 / 02:44:23 |
| 7 | 派 1–2 人赴华参与 CPT | 了解平台幕后机制；正与 MCTI 协商经费 | 02:30:22 / 02:32:41 |
| 8 | 课程材料转入 ESR | 部委要求转移培训材料；实验室用华为平台；费用已在参考条款中 | 02:00:18 / 02:05:28 |
| 9 | 知识转移讲原理 | 不要只培训操作平台，要讲机制与原因 | 02:28:03 / 02:29:33 |
| 10 | 并行训练开源模型 | 希望获得数据集与 CPT 方法论以并行训练开源模型 | 39:07 |
| 11 | AI 治理能力清单 | 模型版本管理、逐模型追溯、prompt/输出日志、评测结果、事故、性能监控 | 01:22:03 |
| 12 | 私有数据用本地算力 | 主权为基本问题；公开数据不受此限 | 49:20 / 02:43:57 |
| 13 | 黑客松/学生挑战赛 | 社区参与；讯飞答组织方应为 RNP、讯飞支持 | 02:45:39 |
| 14 | RNP 将发送问题清单与葡语项目文件（译英） | — | 02:40:32 / 02:47:43 |

## 13.4 会上未闭环、需书面跟进的事项

- AI 治理清单（版本管理、逐模型追溯、日志合规、评测结果、事故、性能监控）——会上仅答"有日志、可追溯"，需正式书面答复。

- 职位画像清单——RNP 两次索要，会上只给了人数与任务表，未给职位描述。

- ESR 课程材料转移的范围与许可——RNP 两次提出，会上未正面答复。

- 赴华费用结算方式——需与华为侧商定；RNP 侧正与 MCTI 协商经费。

- 三个领域——待 Casa Civil 确认。

- 临时算力（16/32 张 NPU）的来源与跟进人。

- 跟岗与实操配比的说明口径——"跟岗是观察"与"跟岗也派任务"两种表述需统一。

- 领域模型早启动——RNP 战略性要求，需给出可行方案（含算力与数据公开性判断）。

- 领域模型 1→3 总价不变——建议在书面材料中明确记载并请华为侧确认。

- 并行训练开源模型的支持边界——方法论转移可以，性能不保证；需书面明确支持内容。

# 附录一：被会场麦克风拾到的 RNP 内部旁白（葡语）

以下两段为 RNP 现场人员之间的葡语交谈，并非对讯飞方的发言，转写不完整，仅为完整起见收录：

- 43:39——"…faz sentido transferir tecnologia pra eles, mas assim, acho que eles estão conversando com a gente…"（把技术转移给他们是有道理的，但我想他们也在和我们……）。紧接着 RNP 方以英文对讯飞方说出"你们在巴西还与另一家公司有同类活动"（见 Q9）。

- 01:45:30（休息中）——"Isso aqui é qualitativo. Beleza. Agora a gente vai fazer um qualitativo, a gente tem que conectar tudo, porque senão a pessoa vai gerar, não consegue conectar uma parte a outra. … Pô, você não faz o WeChat, mano?"（这是定性的。好，接下来我们做定性〔评估〕，得把所有东西连起来，不然人家生成了也没法把这部分和那部分连上。……哎，你没有微信吗？）前半句疑为 RNP 在讨论自己的评估材料；后半句是为传输华为的幻灯片找微信。期间另有 RNP 人员建议"把会议链接发给他们，作为访客加入即可投屏"（01:48:03）。

# 附录二：转写中未能确定的信息

- RNP 二月接触的另一家巴西 AI 公司名称（44:54）

- 讯飞提到的可借用算力的机构名称（46:56，疑为 Serpro）

- 首批训练算力数值为 200 还是 280 PFLOPS（01:13:19）