## Slide 1
RNP-iFLYTEK 正式采购流程（1页概览）
基于 2026/08/04 采购会议纪要（修正版）
关键结论
1. A 阶段：A1 → A4 有先后顺序；A2 / A3 / A5 可并行
2. 部分需包含：讯飞自行聘请会计师事务所评估 CNAE / NBS 代码
3. 进入正式采购的触发条件仅两项：外部条件释放；Proposal 完全谈妥
4. TR 编制前可无 CNPJ；最迟正式报价前需具备有效 CNPJ
A. 前期准备（部分串行 + 部分并行，尚未进入正式采购）
顺序关系：先 A1，后 A4
A1
Proposal Draft 草案
供 RNP 理解范围
可先无 CNPJ
A4
RNP 提前分析
初步理解 TR 范围
预判 CAPEX / OPEX、NBS
可并行推进
A2
MoU / Proposal / 合同结构讨论
继续谈 MoU
确认范围、结构、核心商务条款
双语文本、服务、租赁结构
A3
巴西主体 / CNPJ / 税务代码准备
公司设立
CNPJ、CNAE、授权准备
讯飞聘请会计师事务所评估 CNAE / NBS 代码
A5
外部条件释放
政府 / 部门 / Casa Civil
地点、项目条件明确
进入正式采购阶段的触发条件
外部条件释放 / 项目条件基本明确
Proposal 完全谈妥
注：A3（CNPJ / CNAE / NBS 评估）应尽快推进，但不是进入正式采购的硬触发条件；最迟需在正式报价前准备到位。
从这里开始
进入正式采购
B. 正式采购流程（串行推进）
1
RNP 在 ERP
发起需求
正式内部流程启动
2
正式编制 TR
明确范围、交付物、技术要求
编制阶段本身可不依赖 CNPJ
3
RNP 正式索取报价 /
iFLYTEK 提交正式报价
需具备有效 CNPJ
服务内容需匹配 CNAE
4
正式报价 + 内部审查
+ 合同定稿
采购 / 项目 / 法务 / 控制部门审查
重点：CNAE / NBS、CAPEX vs OPEX、软件权利
5
签署完成 →
履约 / 开票 / 付款
签约后进入履约与付款
开票通常仍需市政登记 / ISS 条件
正式采购流程整体周期
按 1 个月测算。
若 9 月初进入正式流程，则可按约 1 个月推进至签约完成。
9/30 倒排目标
8 月完成 A 区关键准备；9 月进入 B 流程；
以 9/30 完成签约为目标。
8 月：A 区关键准备
9 月：B 流程（整体约 1 个月）
9/30：签约完成
建议：尽快完成 Proposal Draft 与 Proposal 谈判，并同步推进 CNPJ / CNAE / NBS 准备，争取 9 月进入正式采购流程、9/30 完成签约。
Notes: RNP-iFLYTEK 正式采购流程一页概览（32:9）。左侧 A 区为尚未进入正式采购的前期准备：A1 Proposal Draft 先行，A4 RNP 提前分析随后；A2 合同结构讨论、A3 巴西主体与 CNPJ/CNAE/NBS 准备、A5 外部条件释放三线并行。进入正式采购的硬触发条件只有两项：外部条件释放与 Proposal 完全谈妥。右侧 B 区为串行的正式采购五步，整体按 1 个月测算，目标 9/30 完成签约。